Приложение 3

**Основные результаты реализации муниципальных программ**

**муниципального образования город Тула в 2024 году**

| **№№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Основные результаты реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования» | 1. В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2024 году на базе МБОУ ЦО №№ 13, 14 и 56 созданы и начали функционировать 3 центра образования «Точка роста» (10 - с начала реализации проекта), реализующие образовательные программы. 2. На базе МБОУ ЦО № 39 создан и начал функционировать школьный технопарк «Кванториум». 3. 10 образовательных организаций (55 структурных подразделений с начала реализации проекта) обеспечены материально-технической базой для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. 4. В 63 образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 5. В полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту МБОУ ЦО № 39 и его оснащению средствами обучения и воспитания (с начала реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» отремонтированы и оснащены 6 объектов). 6. В 2024 году муниципальными образовательными учреждениями обеспечено получение потребителями (законным представителям) дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 7. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц) в 2024 году составила 100,0% от общей численности педагогических работников такой категории, обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 73 ед. 8. В отчетном году 6 частных организации получили субсидии на возмещение затрат: ИП Питькова Оксана Александровна; ЧОУ «Лицей при ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; ЧОУ «ОК-«Лаудер скул» («Школа Лаудер»); ЧОУ «Тульская православная классическая гимназия»; ЧОУ «ХГ»; ЧУДО «Уникальная личность». 9. Доля граждан, получивших социальную поддержку и социальные гарантии, составила 99,99% от общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением. 10. 99,37% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получили бесплатное горячее питание от общего количества обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 11. 300 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2024 году обеспечены рабочими местами в форме организации лагерей труда и отдыха в летний период на базе общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Тулы. 1237 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2024 году обеспечены рабочими местами в муниципальных учреждениях города Тулы. 12. В течение 2024 года МКУ ЦБ по МОУ города Тулы осуществлялись функции экономического сопровождения и бухгалтерского учета муниципальных образовательных учреждений, анализа состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. МКУ «ЦНППМ г. Тулы» осуществлялись функции методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений. 13. Проведено 11 мероприятий из 9 запланированных (122,2%) для обучающихся и работников сферы образования (муниципальный конкурс «Профессионал»; муниципальный конкурс «Лидер года в образовании»; муниципальный конкурс «Лучший наставник»; присвоение звания «Юное дарование города-героя Тулы»; премия Главы муниципального образования город Тула в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры за творческие достижения учащихся школ муниципального образования город Тула в области литературы «Успех»; денежное поощрение выпускникам общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования город Тула; Бал выпускников; День учителя; гражданский форум «Безопасные дороги-безопасное детство»; городской праздник, посвященный Дню знаний; XV городской Слет именных школ «Равнение на Героев», посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 14. 57 выпускникам (100%), получившим наивысший результат при сдаче единого государственного экзамена в 2024 году, выплачено денежное вознаграждение. |
| 2. | «Развитие культуры и туризма» | 1. В целях реализации национального проекта «Культура» в 2024 году в части технического оснащения региональных и муниципальных музеев в МУБ «Тульский историко-архитектурный музей» были приобретены светодиодные светильники, трековая система освещения, светильники узконаправленного света. 2. Укреплена материально-техническая база, проведены ремонт кровли и концертного зала в МАУК «КДС» ОП ДК «Барсуковский», ремонт кровли в МАУК «КДС» ОП «КДК», приобретена звуковая и световая аппаратура в МАУК «КДС» ОП ДК «Богучаровский».   Укомплектован книжный фонд МУК ТБС на 1638 экземпляра.   1. Количество клубных формирований в соответствии с муниципальным заданием остались стабильными в течение года. Число посетителей муниципальных музеев составило 42586 человек, количество посещений муниципальных библиотек - 751083, число зрителей концертных программ - 7934, количество проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 399, количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок) -145.   Число человеко-часов по предпрофессиональным программам увеличилось по сравнению с 2023 годом на 2,2%. Количество человеко-часов посещения по общеразвивающим программам уменьшилось от запланированных на 0,3%, что является допустимым отклонением в пределах установленного муниципального задания (10%).   1. Утвержденные планы городских мероприятий выполнены в полном объеме, в том числе 19 мероприятий в сфере культуры, 2 мероприятия событийного туризма и 7 мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры. 2. В 2024 году за счет средств бюджета города Тулы выполнены ремонтные работы на сумму 19,3 млн. руб. в следующих учреждениях:   - МБУДО «Детская школа искусств № 1»;  - МБУДО «Детская школа искусств № 4»;  - МБУДО «Детская школа искусств № 5»;  - ТДХШ им. В.Д. Поленова, МАУК «Культурно-досуговая система»;  - МБУК «Тульский историко-архитектурный музей»;  - МУК «Тульская библиотечная система».  Приобретены основные средства на сумму 4,7 млн. руб., в том числе: игровая площадка, офисная мебель, мемориальная плита, оргтехника, офисная мебель, библиотечный фонд и баннер.  Произведен ремонт и монтаж системы АПС, видеонаблюдения в МБУДО «Детская школа искусств № 1», МБУДО «Детская школа искусств № 4», МБУДО «Детская школа искусств № 6», МБУДО «Детская школа искусств № 5», МБУДО «Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина», МАУК «Культурно-досуговая система», МБУК «Тульский историко-архитектурный музей» и МУК «Тульская библиотечная система» на общую сумму 7,1 млн. руб. |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта» | 1. В полном объеме реализованы дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, в муниципальных спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва. 2. Количество подавших заявку на участие в комплексе ГТО составило 10 357 чел. (на 19,3% больше, чем в 2023 году - 8 678 чел.). Успешно выполнивших тестирование – 9 261 чел. (на 36,9% больше, чем в 2023 году - 6 766 чел.), из них: золото – 2 288 (2023 год - 2 651), серебро – 2 387 (2023 год - 2 063), бронза – 2 608 (2023 год - 2 052). 3. В 2024 году в 10 муниципальных спортивных школах и школах олимпийского резерва занимались 7 321 человек по программам спортивной подготовки и в спортивно-оздоровительных группах. Звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено 3 спортсменам, звание «Мастер спорта России» присвоено 28 спортсменам. Норматив кандидатов в мастера спорта и 1 разряда выполнили 274 спортсмена, массовые разряды присвоены 1 846 спортсменам. Подготовку спортсменов в спортивных школах в 2024 году осуществляли 320 квалифицированных тренера (254 штатных, 14 из которых имеют звание «Заслуженный тренер России»). 4. В 2024 году на территории муниципального образования город Тула были организованы и проведены 117 официальных спортивно-массовых мероприятий (первенства и чемпионаты города, а также соревнования, посвященные памяти известных тульских спортсменов и тренеров), в которых приняло участие 27 229 человек, что на 2,8 % выше чем в 2023 году (25 729 чел.). 5. Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась на 0,4 % по сравнению с показателем 2023 года. 6. Проведены мероприятия по ремонту, составлению проектно-сметной документации, организации мер безопасности и выполнению предписаний надзорных органов в 8 учреждениях, в том числе проведен ремонт в спортивном комплексе «Химик», расположенном в пос. Ленинском, ул. Гагарина (МБУ СШ «Олимп»). 7. Мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов выполнены в 11 учреждениях. |
| 4. | «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» | 1. С учетом объема средств, предоставленного из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, в качестве претендентов на получение социальной выплаты в 2024 году было утверждено 47 молодых семей. Выплаты получили все семьи. 2. Заключен муниципальный контракт в целях приобретения жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирных домах путем участия в долевом строительстве объектов долевого строительства (квартир), денежные средства перечислены на счет эскроу. Будут расселены 9 помещений Произведена выкупная стоимость за изъятие для муниципальных нужд доли в праве на земельный участок и жилого помещения – квартиры, расположенной в аварийном доме, находящемся на данном земельном участке одному собственнику. 3. В рамках национального проекта «Жилье» расселены 8 помещений. Выкупная стоимость за изъятие для муниципальных нужд доли в праве на земельный участок и жилого помещения – квартиры, расположенной в аварийном доме, находящемся на данном земельном участке, произведена 12 собственникам. 4. В 2024 году приобретены 69 квартир общей площадью 2812,1 кв. м. Путем участия в долевом строительстве объектов долевого строительства (квартир), денежные средства перечислены на счета эскроу. Произведена выкупная стоимость за изъятие для муниципальных нужд доли в праве на земельный участок и жилого помещения – квартиры, расположенной в аварийном доме, находящемся на данном земельном участке одному собственнику. Сложилась экономия по результатам закупочных процедур. |
| 5. | «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы» | 1. Приведены в нормативное состояние 5 участков автомобильных дорог, протяженностью более 8,761 км.: - г. Тула, ул. Щекинское шоссе (от проспекта Ленина до ул. Шоссейная);   - г. Тула, ул. Щекинское шоссе (от ул. Шоссейная до ул. Орловское шоссе;  - г. Тула, ул. Дм. Ульянова;  -г. Тула, ул. Набережная Дрейера (от ул. Курковая до ул. Галкина);  - г. Тула, ул. Курковая.   1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт составила 25 016 пог. м. 2. Потребности населения в пассажирских перевозках обеспечены. За 2024 год количество выполненных рейсов составляет –1,11 млн. ед., количество километров пробега – 19,45 млн. км., объем пассажирских перевозок - 50 769,0 тыс. чел. 3. Льготная категория граждан транспортным обслуживанием обеспечена. Количество учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Тула, обеспеченных льготными проездными билетами составило 18,0 тыс. чел. 4. Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги площадью более 164,5 тыс. кв. м.,   -объем отремонтированных дорог щебнем 50,9 тыс. куб. м.,  -ямочный ремонт а/д 67,4 тыс. кв. м.,  -выполнен ремонт тротуаров площадью 13,6 тыс. кв. м.  - установлены ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа протяженностью 1037,0 пог.м.;  - на регулярном обслуживании и содержании находилось 283 светофорных объектов;  - установлены 2898 дорожных знака, включая знаки на щите с пленкой желто-зеленого цвета;  - в соответствии с проектами организации дорожного движения нанесена дорожная разметка термопластиком и краской общим объемом 70,9 тыс. кв. м.;  - на регулярном обслуживании и содержании находилось 45 информационных табло на остановочных пунктах;  -восстановлено 14 объектов сети ливневой канализации;  -12 остановочных пунктов обустроено остановочными павильонами;  -4 подземных перехода и 1 надземный находились на регулярном обслуживании и содержании. |
| 6. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула» | 1. В 2024 году муниципальными учреждениями муниципального образования город Тула снижены удельные расходы потребления электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций. Следует отметить, что увеличение потребления тепловой энергии вызвано введением в эксплуатацию новых спортивных объектов, культурно досуговых и образовательных учреждений. 2. Управлением физической культуры и спорта в процессе реализации программы установлены 2 модуля телеметрии (умных счетчика). Управлением культуры и туризма в процессе реализации программы проведены мероприятия по установке и поверке счетчиков в учреждениях культуры: - установлено 5 приборов учета;   - поверенных приборов учета – 21 ед.;  - создано проектных документаций (для установки узла учета тепловой энергии) – 1 ед.  Управлением образования администрации города Тулы проведена установка 5 приборов учета тепловой энергии, осуществлена поверка 20 тепловых счетчиков, 141 организация была оснащена автоматизированными системами учета энергоресурсов.   1. Главными управлениями администрации города Тулы по территориальным округам проводились мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Информация по выявленным объектам направлялась в комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы для оформления права муниципальной собственности. 2. Выявлено и поставлено на кадастровый учет 10 объектов из 10 запланированных. |
| 7. | «Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула» | 1. В 2024 году проведено 108 праздников двора. Состоялось два заседания Координационного совета территориального общественного самоуправления муниципального образования город Тула и 2 заседания координационного совета социально ориентированных некоммерческих организаций при администрации города Тулы. 2. 25.12.2024 в Творческом индустриальном кластере «Октава» состоялся Тульский городской общественный форум. Участие в мероприятии приняли 300 человек. 3. В рамках Дня города была проведена ежегодная выставка - ярмарка общественно - значимых проектов и услуг социально ориентированных НКО. Участие в мероприятии приняли 21 СО НКО. Состоялось торжественное собрание, посвященное Дню территориального общественного самоуправления, в котором приняли участие 600 представителей ТОС. Выпущена брошюра «Знакомство с НКО». 4. Было проведено два конкурса муниципальных грантов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Тула социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула. Победителями конкурсов стали 20 организаций. Также были проведены два конкурса муниципальных грантов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Тула территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула. Победителями конкурса стали 14 территориальных общественных самоуправлений. 5. Проведены конкурсы «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления», «Активный старший по территории». По итогам конкурсов победителями стали 555 человек. 6. Выпущена брошюра «Подготовка информационной и финансовой отчетности по социальным проектам некоммерческих организаций». На базе муниципального центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и гражданских активистов (Общественного ресурсного центра города Тулы) в 2024 году проведено 120 консультационных, организационных, методических, обучающих мероприятий, направленных на создание условий для развития и эффективной деятельности общественных объединений и территориальных общественных самоуправлений. |
| 8. | «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула» | 1. Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию за 2024 год, составило 56 человек. По итогам аттестации 56 муниципальных служащих (100%) признаны соответствующими занимаемой должности, из них 7 сотрудников зачислены в резерв управленческих кадров, что является следствием повышения профессионализма и компетенций муниципальных служащих.   При внедрении эффективных методов подбора квалифицированных кадров проводились конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Издано 114 приказов о назначении на вакантные должности муниципальной службы из резерва.   1. Заключено 17 муниципальных контрактов на оказание образовательных услуг. В течение 2024 года проводились курсы повышения квалификации, в которых приняли участие 445 сотрудников администрации города Тулы и отраслевых (функциональных) и территориальных органов, из них 278 человек - муниципальные служащие, 167 человек – работники, занимающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. Основной формат проведения курсов повышения квалификации – дистанционный. 2. Среди сотрудников администрации муниципального образования город Тула в рамках деятельности, направленной на формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции за 2024 год проведено 17 мероприятий правового просвещения в сфере противодействия коррупции.   О результатах работы по профилактике коррупционных правонарушений было размещено 10 публикаций в Интернете.  В течение 2024 года было 100 % реагирование на обращения граждан по антикоррупционным вопросам. В администрацию города Тулы поступило 3 обращения граждан по антикоррупционным вопросам. |
| 9. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула» | 1. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2025 в муниципальном образовании город Тула осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 29 009 субъектов (средние предприятия – 78 единиц; малые предприятия – 872 ед.; микропредприятия – 10 225 ед.; индивидуальные предприниматели – 17 834 ед.), что составляет 52,97% от численности субъектов малого и среднего предпринимательства по Тульской области.   Налоговые поступления в бюджет муниципального образования город Тула от субъектов предпринимательства за 2024 год составили 2 993 720,8 тыс. рублей. Доля налогов малых предприятий в объеме собственных доходов бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год - 17,68 %, в объеме налоговых поступлений в бюджет муниципального образования город Тула - 19,17%.  За 2024 год имущественная поддержка в виде предоставления муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП оказана 5 субъектам МСП. Заключены на льготных условиях договора аренды 5 муниципальных помещений, 1 земельного участка.  На 31.12.2024 в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включено 30 объектов. Передано 17 единиц муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.   1. Реализован один муниципальный контракт по проведению мероприятий с участием малого и среднего предпринимательства на сумму 120,0 тыс. рублей. В целях информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства, популяризации положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 581,2 тыс. рублей.   Размещена информация о мерах, видах поддержки на радио и рекламно-информационных экранах города, печатных проспектах и информационных ресурсах управления экономического развития.   1. За 2024 год финансовая поддержка в виде субсидирования затрат малого и среднего предпринимательства была оказана 6 субъектам МСП и 10 самозанятым.   В 2024 году были проведены конкурсы по следующим направлениям:  - на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств, поддержка оказана 3 субъектам на общую сумму 1050 тыс. рублей;  - на возмещение части затрат, связанных с оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно - ярмарочных мероприятиях производственной и (или) инновационной направленности, поддержка оказана 3 субъектам на общую сумму 300 тыс. рублей  - на возмещение затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с развитием профессиональной деятельности, поддержка оказана 10 субъектам на общую сумму 450 тыс. рублей.  Создано 17, сохранено 15 рабочих мест в результате реализации своих проектов субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку. |
| 10. | «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» | 1. В рамках реализации регионального проекта Тульской области «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» проводились мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского, составил 647,9 Га. 2. В рамках реализации регионального проекта Тульской области «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» создано 30 площадок накопления твердых коммунальных отходов, а также удалено 10 мест несанкционированного размещения отходов. 3. В целях создания, ремонта и содержания объектов благоустройства проводились работы по содержанию, обслуживанию и ремонту 7 ед. фонтанных комплексов на территории города Тулы. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок, с которых вывезено 5 050 куб. м. мусора. Приобретена объемная световая конструкция «Летучий корабль». 4. Территории муниципального образования город Тула обеспечены освещением в вечернее время, созданы безопасные и комфортные условия для проживания населения муниципального образования город Тула. В 2024 году проводились работы по обслуживанию:   - 52 589 световых точек, что на 4,7% выше обслуживаемых световых точек в 2023 году (50 229 ед.),  - 9 часовых установок;  - 32 световых фейерверков;  - 217 ед. иллюминационных установок, что выше уровня 2023 года на 16,0% (187 ед.);  - 1 искусственной новогодней ели.   1. Выполнялись работы по созданию и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования город Тула. В 2024 году на территории муниципального образования город Тула было высажено 133 813 ед. однолетних цветов, 5 200 ед. многолетних цветов, 3 830 ед. кустарников, 2 568 ед. деревьев. 2. Проводилась противоклещевая обработка на территории муниципального образования город Тула. Площадь акарицидной обработки составила 223,3 Га. 3. Выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог и объектов благоустройства на территории муниципального образования город Тулы, в том числе:   - уборка дорожек в скверах – 242,1 тыс. кв. м;  - детских и спортивных игровых площадок площадью 15,9 кв. м;  - уборка проезжих частей дорог общего назначения – 11 390,2 тыс. кв. м;  - уборка парковочного пространства – 193,1 тыс. кв. м.   1. Улучшено качество содержания мест погребений. Проведены работы по устройству дороги из щебня на Смоленском кладбище (г. Тула, Центральный район, Новомосковское шоссе, 7 км).   Благоустроены 7 кладбищ. Проведены работы по ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Воинское кладбище №3 с захоронением воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченское кладбище, северо-восточная часть.  Объем мусора, вывезенного с кладбищ, составил 9 463,8 куб. м (объем вывезенного мусора уменьшился по сравнению с 2023 годом на 7,6 % (10 244 куб. м.)   1. Создана комфортная обстановка для отдыха населения и комфортных условий проживания жителей города. Благоустроено 20 мест отдыха, 46 дворовых территорий, установлено 17 ед. детского игрового и спортивного оборудования. |
| 11. | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула» | 1. Сформировано и поставлено на кадастровый учет 79 земельных участков под МКД, под объекты муниципальной собственности- 43, из которых государственная собственность не разграничена на 40 участках. Поданы заявки в Управление Росреестра по Тульской области. Из-за загруженности программного комплекса ФГИС ЕГРН временно не осуществлялась проверка пространственных данных, в связи с этим 4 объекта своевременно не были поставлены на кадастровый учет. Завершение исполнения МК перенесено на 2025 год. 2. Проведена оценка рыночной стоимости объектов в рамках реализации прогнозного плана приватизации в количестве 41 объекта и оценка рыночной стоимости арендной платы в количестве 395 объектов. Перенесен срок исполнения муниципального контракта по проведению экспертизы, в связи с продлением срока исполнения муниципального контракта работ по восстановлению фасадов и кровли административного здания, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Советская, 16, А. 3. Изготовлены технические планы для оформления и регистрации права. Кассовое исполнение составляет 98,6% от сводной бюджетной росписи. 4. Заключены договоры на содержание и ремонт муниципального имущества общей площадью 56213,42 кв. м. Оплата произведена по факту оказанных услуг/выполненных работ (коммунальные услуги оплачены согласно приборам учета), а также учитывая перенос сроков исполнения МК на 2025 год. 5. Фактические значения запланированных показателей, мероприятий (результатов) в рамках реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты. Экономия по заработной плате составила 1306,2 тыс. руб., по обеспечению деятельности комитета - 345,1 тыс. руб. |
| 12. | «Управление муниципальными финансами» | 1. Финансовым органом обеспечена организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула в отчетном году. С этой целью были разработаны и приняты нормативные правовые акты муниципального образования город Тула и финансового органа, а также приведены в соответствие с федеральным и региональным законодательством действующие нормативно – правовые акты, касающиеся организации бюджетного процесса.  Нормативно-правовые акты по организации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула опубликованы на сайте муниципального образования город Тула и размещены на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет.  2. Бюджет муниципального образования город Тула исполнен: по доходам – 113,2%, по расходам – 109,2% к утвержденным годовым назначениям и 98,4% - к плану по сводной бюджетной росписи.  3. Дефицит бюджета муниципального образования город Тула составил 1,7% от общего годового объема поступлений доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования город Тула при предельном ограничении, установленном п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - 10%, что выше уровня 2023 года (6,8%).  4. В 2024 году просроченная кредиторская задолженность в муниципальном образовании город Тула и муниципальных учреждениях муниципального образования город Тула отсутствует.  5. Доля расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемых в рамках муниципальных программ составила 98,7% от общего объема расходов бюджета муниципального образования город Тула по сводной бюджетной росписи, что выше ожидаемого результата (85,0%) и уровня 2023 года (94,4%).  6. Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за 2024 год составил42,0%, по сравнению с ожидаемым результатом (не более 83,0%) и ниже уровня 2023 года 48,0%;  7. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций) за 2024 год составляет 1,7% при предельном ограничении, установленном ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - 15% и выше уровня 2023 года 0,9%.  Обязательства по обслуживанию муниципального долга исполнены в полном объеме.  8. В рамках реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в 2024 году финансовым управлением администрации города Тулы проведено 5 плановых и 2 внеплановых контрольных мероприятий.  План контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы на 2024 год исполнен на 100 %.  Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля составил 1 518 230,08 тыс. руб., выявлено финансовых нарушений на сумму 331 465,19 тыс. руб., в том числе:  - неэффективное использование средств бюджета муниципального образования города Тулы на общую сумму 2 130,45 тыс. руб.;  - неправомерное использование средств бюджета муниципального образования города Тулы на общую сумму 1 606,54 тыс. руб.;  - искажение показателей бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности на общую сумму 216 599,73 тыс. руб.;  - нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету на общую сумму 111 128,47 тыс. руб.  По результатам осуществления финансовым управлением администрации города Тулы внутреннего муниципального финансового контроля в 2024 году объектами контроля в доход бюджета муниципального образования город Тула возмещены денежные средства на общую сумму 619,70 тыс. руб., в том числе:  - 471,23 тыс. руб. управлением по городскому хозяйству администрации города Тулы;  - 137,83 тыс. руб. главным управлением администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу муниципального образования город Тула;  - 10,64 тыс. руб. муниципальным автономным учреждением «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  В рамках осуществления административного производства финансовым управлением администрации города Тулы в 2024 году составлено 6 административных протоколов (4 протокола по статье 15.15.5 «Нарушение условий предоставления субсидий» КоАП РФ, 1 протокол по статье 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль» КоАП РФ, 1 протокол по статье 15.15.6 «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» КоАП РФ), которые на основании статьи 28.8 КоАП РФ направлены на рассмотрение судье. Постановлениями суда по 5 административным протоколам должностным лицам объектов контроля назначены наказания в виде административного штрафа на общую сумму 60 тыс. руб., по 1административному протоколу было вынесено решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении.  По состоянию на 31.12.2024 сумма уплаченных в 2024 году административных штрафов в бюджет муниципального образования город Тула составила 70 тыс. руб., из которых: 10 тыс. руб. по административным протоколам, составленным сотрудниками отдела финансового контроля финансового управления администрации города Тулы в 2022 году, 60 тыс. руб. по административным протоколам, составленным в 2024 году. |
| 13. | «Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула» | 1. В 2024 году организованы и проведены заседания антитеррористической, антинаркотической комиссии и комиссии по профилактике правонарушений. Проведены ротационные мероприятия среди народных дружинников, участвующих в обеспечении общественного порядка на территории муниципального образования город Тула. Обеспечены комиссионные обследования объектов вероятных террористических устремлений, расположенных на территории муниципального образования город Тула, на предмет их антитеррористической защищенности, проводимых администрацией муниципального образования город Тула. 2. Проведено техническое обслуживание комплексной системы видеонаблюдения. Заключены 3 муниципальных контракта на оказание услуг комплексного видеонаблюдения для функционирования АПК «Безопасный город» на территории города Тулы (сквер «Памяти воинов-интернациолистов», скверв в Учетном переулке, сквер «Мятный» в районе Центрального переулка), на оказание услуг по организации видеонаблюдения (2 дополнительные камеры в п. Плеханово, сквер памяти воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945) с выводом видеосигнала в пункт полиции «Плехановский», на осуществление временного присоединения к электрическим сетям.   Заключен контракт на оказание услуг комплексного видеонаблюдения по адресу: г. Тула, пос. Горелки (Зареченский район), квартал ТОЗ, центральная алея в парке Левша. |
| 14. | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула» | 1. В 2024 были проведены обучающие семинары по организации антинаркотической работы для специалистов по работе с молодежью, мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности молодежи в части ответственности за хранение, применение и распространение наркотических и других психоактивных веществ, социально-психологические тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также мероприятия с участием педагогов и обучающихся по вопросам профилактики зависимости поведения. 2. За 2024 год кассовые расходы из бюджета муниципального образования город Тула на реализацию мероприятия составили 100,0% от годовых бюджетных ассигнований. Выпущен видеоролик социальной рекламы антинаркотической направленности, изготовлено и размещено 15 баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни. 3. Повышена эффективность принимаемых мер в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории муниципального образования город Тула. Снижена доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Тула за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ, к общему количеству детского населения муниципального образования город Тула в возрасте от 7 до 18 лет. |
| 15. | «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» | 1. Выполнены работы по ремонту систем водоотведения МКД, инженерных коммуникаций (электроснабжение), замене деревянных окон в подъездах МКД. Произведен ремонт подъездов, рулонных кровель, фасадов (утепление) и ремонт межпанельных швов. Обустроены детские игровые спортивные площадки. Заасфальтирована придомовая территория, сформированы парковочные карманы. Установлены ограждающие элементы, урны, произведено поднятие колодцев, устройство каналов для водоотвода с металлическими решетками.   Объекты социальной сферы приведены в нормативное состояние (ремонта фасада, асфальтирование территорий, замена оконных блоков на пластиковые, ремонт спортивных залов, раздевалок (мальчиков и девочек), помещения для хранения спортивного инвентаря, ремонт музыкального зала, выполнение работ по ремонту санузлов и инженерных коммуникаций).  Приведены в нормативное состояние 10 участков автомобильных дорог.  В связи с наступлением отрицательных температур погодного режима инициативными группами 8 объектов приняты решения о приостановке работ в 2024 году и возобновлении в 2025 году. На основании представленных жителям протоколов работы в части проведения работ по ремонту многоквартирных домов будут завершены в первом полугодии 2025 года.   1. Проведены экспертизы проектно-сметной документации всех реализуемых объектов в рамках программы, оказаны услуги по проверке сметной документации и авторского надзора. |
| 16. | «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула» | 1. В 2024 году созданы благоприятные условия для проживания жителей округа за счет предоставления 31-й точки свободного доступа к сети Wi-Fi в рамках цифровой трансформации городского хозяйства на территории Кремлевской (Казанской) набережной. Выполнены работы по заливке и обслуживанию открытых катков. Проведены работы по содержанию объектов благоустройства, расположенных на территории Центрального территориального округа город Тула (покраска лавочек, урн, ограждений), а также работы по благоустройству территории пляжей Центрального территориального округа: р. Воронка (пляж №1), р. Воронка (пляж №2), д. Крутое (установлены кабинки для переодевания, навес, урны, лавочки, ограждение).   В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в 2024 году выполнены работы по текущему ремонту Мемориального комплекса на братском захоронении, расположенного по адресу: г. Тула, пос. Первомайский, пос. Менделеевский, ул. Фестивальная, д.26.  Территория округа содержалась в необходимом состоянии в соответствии с эстетическими и санитарными нормами за счет организации субботников, проведенных совместно с жителями и трудовыми коллективами округа. На регулярной основе проводились работы по уборке улиц и тротуаров от бытового мусора и смета с привлечением специализированной техники и рабочей силы.   1. Праздничный облик Центрального территориального округа был обеспечен за счет украшения территории флагами Российской Федерации к праздничным датам, а также оформления территории округа к новогодним праздникам. Всего было установлено 3 искусственных новогодних ели. 2. В рамках подготовки к проведению мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа была изготовлена проектно-сметная документация на снос 4-х аварийных жилых домов в соответствии с распоряжениями администрации города Тулы. 3. Жители округа были привлечены к общественной жизни округа за счет организации и проведения праздничных мероприятий, что позволило повысить его культурный уровень. Были проведены такие мероприятия как: «День защитника Отечества», «День Победы», «День памяти и скорби», поздравление председателей ТОС и старост с Днем сельского старосты и ТОС Тульской области, «День первоклассника», «День города-2024», поздравления ветеранов ВОВ с юбилейными датами, начиная с 90-летия, поздравление с Новым годом детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открытие Новогодних елок Центрального территориального округа. |
| 17. | «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула» | 1. В 2024 году выполнен ремонт 4 памятников, обустроена 1 зоны отдыха пос. Петровский, с привлечением специализированной техники и рабочей силы площадь убранной территории объектов благоустройства на территории Привокзального территориального округа составила 3 438,0 тыс.кв.м. 2. Праздничный облик Привокзального территориального округа был обеспечен за счет оформления территории округа к новогодним праздникам. Всего было установлено 3 искусственных новогодних ели, украшены скверы и площадь округа. 3. Внешний вид территории Привокзального территориального округа был улучшен, а также предоставлена возможность для строительства новых объектов за счет выполнения работ по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда в соответствии с распоряжением администрации города Тулы 2 строения муниципального имущества, общей площадью 1190,4 кв.м. В рамках подготовки к проведению мероприятий по ликвидации (сносу) нежилого строения была изготовлена проектно - сметная документация на снос муниципального недвижимого имущества. 4. Жители округа были привлечены к общественной жизни округа за счет организации и проведения праздничных мероприятий, что позволило повысить его культурный уровень. Были проведены такие мероприятия как: «8 марта»; празднование дня Победы в ВОВ; «День скорби»; «День первоклассника»; «День города»; «День обороны города Тулы». Все 6 запланированных мероприятий выполнены. |
| 18. | «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула» | 1. Доля исполненных обращений (жалоб) жителей по вопросам санитарного состояния Советского территориального округа в течение 2024года - 95%. Привлечена техника и рабочая сила для уборки и благоустройства территории округа. Были выполнены работы по уборке улиц и тротуаров от бытового мусора, очистке газонов от листвы. В проведении субботников активно принимали участие трудовые коллективы и жители округа, все были обеспечены хозяйственным инвентарем. Для материально-технического обеспечения участников субботников средствами труда осуществлена закупка инвентаря на 123,9 тыс. рублей. 2. Праздничный облик Советского территориального округа был обеспечен оформлением территории округа к новогодним праздникам. Была установлена 1 искусственная новогодних ель, празднично оформлены новогодними украшениями скверы и площади округа. 3. Для улучшения внешнего вида территории округа, в целях предоставления возможности строительства:   - во исполнение распоряжения администрации города Тулы от 16.05.2023 № 1/2557-р «О сносе муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, проезд Первомайский, д.3а» выполнены работы по сносу аварийного жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу.  - во исполнение распоряжения администрации города Тулы от 05.04.2024 №1/2244-р «О сносе аварийного нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, пер. Броневой, д.5» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по организации работ по сносу или демонтажу объекта муниципального недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу.   1. Жители округа были привлечены к общественной жизни округа за счет организации и проведения праздничных мероприятий, что позволило повысить его культурный уровень. Были проведены такие мероприятия как: «День снятия блокады Ленинграда», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «День памяти и скорби», «День семьи, любви и верности», «День знаний», «День города Тулы», поздравления ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия; поздравление детей-инвалидов с Новым годом; открытие Новогодних елок Советского территориального округа. |
| 19. | «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула» | 1. В 2024 году выполнены работы по поставке урн, оказанию услуг по обращению с ТКО, окраске металлических конструкций и ремонту мемориала «Защитники неба отечества», ремонту мемориала «Вечный огонь» п. Плеханово, ремонту подпорных стенок, обслуживанию колодцев и родников в количестве 80 шт., техническому содержанию, эксплуатации и обслуживании детской карусели «Лошадки», уборке и содержанию округа, установке информационных табличек на территориях памятных мест. 2. Праздничный облик Зареченского территориального округа был обеспечен оформлением территории округа к праздникам. Установлено 9 искусственных новогодних елей на территории Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула к празднованию Нового Года. Украшено 3 живых ели к Новому году на территории Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула. Установлены световые композиции - 6 шт. В рамках подготовки к праздничным мероприятиям приобретены флаги. 3. Внешний вид территории Зареченского территориального округа был улучшен, за счет выполнения работ по сносу муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Просвещения, д. 24, так же была изготовлена проектно-сметная документация на организацию работ по ликвидации (сносу) муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский район, пос. Рождественский, ул. Федорова 7б. 4. Жители округа были привлечены к общественной жизни округа за счет организации и проведения праздничных мероприятий, что позволило повысить его культурный уровень. Были проведены такие мероприятия как: «День защитника Отечества», «День Победы», «День памяти и скорби», проведение мероприятия, посвященного «Дню города-2024», поздравления ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, поздравление с Новым годом детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |
| 20. | «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула» | 1. В 2024 году привлечена техника и рабочая сила для уборки и благоустройства территории округа. Были выполнены работы по уборке улиц и тротуаров от бытового мусора, очистке газонов от листвы. Отремонтированы 4 колодца. 2. Праздничный облик Пролетарского территориального округа был обеспечен за счет оформления территории округа к новогодним праздникам. Всего было установлено 15 праздничных конструкций, скверы и площади округа оформлены новогодними украшениями. 3. Внешний вид территории Пролетарского территориального округа был улучшен, а также предоставлена возможность для строительства новых объектов за счет выполнения работ по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений в соответствии с распоряжениями администрации города Тулы 3 строений муниципального имущества, общей площадью 490,2 кв.м. В рамках подготовки к проведению мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений была изготовлена проектно-сметная документация на снос муниципального недвижимого имущества. 4. Жители округа были привлечены к общественной жизни округа за счет организации и проведения праздничных мероприятий, что позволило повысить его культурный уровень. Были проведены такие мероприятия как: «День защитника Отечества»; «8 марта», «День местного самоуправления», 38-я годовщина ликвидации последствий катастроф на Чернобыльской АЭС, празднование 79-ой годовщины Победы в ВОВ, «День скорби», «День сельского старосты и ТОС», «День знаний», «День города», вручение Поздравлений Президента РФ и подарков юбилярам-ветеранам ВОВ, «День обороны города Тулы», «День волонтера», «Новый 2025 год». |
| 21. | «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» | 1. В 2024 году Обследовано 53 помещения МЖФ, составлено 42 ведомости объемов работ, отремонтировано 23 квартиры, расположенных на территории муниципального образования город Тула. Согласно поступивших обращений установлено 4 индивидуальных приборов учета. 2. Подготовлено 9 сметных документаций, собрано 38 коммерческих предложений, проведено 11 электронных торгов, заключено 50 муниципальных контрактов.   Отремонтировано 18 объектов коммунальной инфраструктуры. В рамках МК на аварийное и техническое обслуживание муниципальных сетей водоснабжения устранялись аварийные ситуации в населенных пунктах МО города Тулы.  Приобретены материалы для замены водогрейного котла ПТВМ-50 на муниципальной котельной «ФРК».  Заключено концессионное соглашение «О финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов холодного водоснабжения г. Тулы» на строительство 4-х объектов протяженностью 24,97 км. магистральных сетей водоснабжения от Обидимо-Упкинского водозабора.  В рамках технологических присоединений между МУП «Ремжилхоз» и АО «Тулагорводоканал» был заключен договор № 433/22 (ТехПрис)-К о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения п. Плеханово с целью обеспечения водоотведением более 13 тыс. жителей, а также расположенных на территории пос. Плеханово детских садов, школ, спортивных организаций, административных зданий и промышленных предприятий.  Мероприятия по подключению объекта в рамках вышеуказанного договора включали в себя строительство новой КНС, сетей водоотведения общей протяженностью 9,5 км (в т. ч. более 4,1 км методом ГНБ, из которых 0,42 км - под железнодорожными путями).  Отремонтировано 5 объектов коммунальной инфраструктуры, приобретено 2106 пог. м. водопроводной трубы.   1. Оплачено 100% расходов по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Заключено всего 39 соглашений.   На основании проведенного отбора претендентов заключено 19 соглашений. Была предоставлена субсидия управляющим компаниям на выполнение капитального ремонта общего имущества на 49 МКД за счет средств межбюджетных трансфертов. За счет средств бюджета МО города Тула предоставлена субсидия управляющим компаниям на выполнение капитального ремонта общего имущества на 12 МКД. Подготовлено 8 аварийных МКД к отопительному сезону.   1. Принято 10 заявок от заявителей на предоставление индивидуальных источников ресурсоснабжения, на основании поступивших заявок принято 10 решений о предоставлении индивидуальных источников ресурсоснабжения. Установлены 8 септиков, 7 электрических котлов и 1 газгольдер. |
| 22. | «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула» | 1. В соответствии с планом выполнены работы и проведены противопаводковые мероприятия: созданы противопаводковые комиссии, а также запас материально-технических средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.   Обследованы участки подтопления из них: - 246 домов с населением 497 человек;  - 11 объектов экономики города;  - 7 низководных мостов;  - 32 ГТС.  Проведен мониторинг уровня рек Упы и Воронки. Установлены водомерные линейки, также проведена работа по прочистке водопропускных труб, расположенных под проезжей частью дорог, приёмных решеток. Подготовлена техническая база оповещения граждан при возникновении подтопления**.**   1. В соответствии с планом выполнены работы по обеспечению безопасного отдыха населения:   - определены 7 зон отдыха,развернуты 7 стационарных спасательных постов;  - проведены водолазные обследования и очистка дна акваторий водоемов, оборудованы безопасные входы в водоем, детские купальни;  - установлены контейнеры для мусора;  -спасательные посты укомплектованы спасательным инвентарем и оборудованием;  - в соответствии с табелем оснащения, установлены информационные стенды по правилам поведения на воде и оказанию помощи утопающему. Установлены запрещающие знаки на водоемах, не пригодных для купания.   1. Проведена противопожарная опашка периметра муниципального образования город Тула – длиной 218,8 км. и шириной не менее 10 м. В целях проведения мероприятий по информационному обеспечению населения по противопожарной безопасности были приобретены и розданы листовки жителям с правилами поведения в пожароопасный период (12200 ед.), установлены информационные баннеры (6 ед.) и приобретены противопожарные ранцы (122 ед). 2. С целью недопущения создания аварийной ситуации в период весеннего паводка, а также в период эксплуатации ГТС проведены мероприятия по организации и обеспечению безопасной эксплуатации ГТС:   - проведены осмотры 31 ГТС;  - проведены работы по техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений муниципального образования город Тула в количестве 29 ед.;  - проведено страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов 15 ГТС;  - разработаны 14 деклараций безопасности;  - выполнены работы по промывке водопропускных труб на 16 ГТС;  - проведены ремонтно-восстановительные работы на 3 ГТС, расположенных по адресам: Тульская обл., Ленинский район, С/П Хрущево, с. Хрущево, ул. Совхозная уч.22; с. Зайцево, с.п. Иншинское; ГТС на ручье Рогожинский (автодорога ул. Станиславского – ул. Некрасова);  -выполнены работы по установке ограждения на ГТС в пос. Молодежный.   1. Проведены работы по обследованию 19 защитных сооружений. Разработана проектно-сметная документация наремонт защитного сооружения гражданской обороны (г. Тула, Демидовская, 179).   Проведены ремонтные работы ЗС ГО (укрытий) по адресам: г. Тула, пр. Ленина, д.63 п.3, п.4; г. Тула. Выполнены ремонтные работы, работы по монтажу системы вентиляции и системы энергосбережения укрытия ГО ЧС в здании ОП ДК «Косогорец» по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д.2.  Для ЗС ГО приобретены таблички, для ПВР приобретены пластиковые столы и стулья, холодильник, стиральная машина, хозяйственные товары.   1. В соответствии с планом осуществлено 2630 выезда. Количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составило 303 человек, из которых спасено 184 человека. Оказана помощь 3237 гражданам. 2. В соответствии с планом проведены работы по пополнению резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Пополнен запас материально технических средств. |
| 23. | «Развитие градостроительной деятельности на территории  муниципального образования город Тула» | 1. В рамках национального проекта «Образование» в 2024 году завершены мероприятия по строительству школы на 1100 мест в 1-ом Юго-Восточном микрорайоне (объект введен  в эксплуатацию 12.12.2024), в рамках заключенного концессионного соглашения также завершены мероприятия по строительству общеобразовательной школы на 600 мест в Пролетарском территориальном округе в ЖК «Новая Голландия» (объект введен в эксплуатацию 28.12.2024). 2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализовано строительство автомобильной дороги от ул. Маршала Жукова до жилого комплекса «Выше» (объект введен в эксплуатацию 13.12.2024), также в целях создания комфортных условий для жителей  и обеспечения транспортной доступностью микрорайона «Зеленстрой-2», жилых комплексов «Платон парк» и «Sport Life» завершено строительство автодороги от ул. Генерала Маргелова  до Калужского шоссе в муниципальном образовании город Тула (23.12.2024 подписан акт приемки законченного строительством объекта). 3. Завершено строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу (объект введен в эксплуатацию 23.12.2024). ФБУ «РосСтройКонтроль» оказывало услуги по проведению строительного контроля. Реализация данного масштабного проекта имеет положительный социально-экономический эффект для города. Строительство первого эстакадного моста позволило соединить три крупных густонаселенных района Тулы. Также, в отчетном периоде завершены мероприятия  по разработке проекта для дальнейшего строительства цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) и вспомогательных сооружений. 25.12.2024 ГАУ ТО «Управление экспертизы» выдано положительное заключение на разработанную проектную документацию. 4. В целях улучшения качества питьевой воды посредством полного восстановления старых систем и существенного расширения функциональных возможностей внутренних водопроводов проводились работы по реконструкции системы водоснабжения в п. Ленинском. В полном объеме выполнены работы по устройству инженерных сетей (общая длина трассы 15 129 м), монтажу колодцев. Смонтированы РЧВ №1 и РЧВ №2. Общий объем резервуаров чистой воды – 2154 м3. Выполнены работы по реконструкции скважин и павильонов, произведен демонтаж башни по улице Калинина. Павильон смонтирован. Выполнены работы по подключению объекта к канализационной сети. Проводятся работы по монтажу станции водоподготовки. 5. Получены положительные заключения государственной экспертизы по разработанной проектно-сметной документации для устройства системы водоотведения в пос. Северный и реконструкции водовода 1-го и 2-го подъема Масловско - Песоченского водозабора.   Завершены мероприятия по строительству системы водоснабжения в дер. Скорнево. По итогам реализации проекта построены: 2 скважины с общей производительностью 111,36м3/сут., сети водоснабжения протяженностью 5438 м, 61 колодец, станция водоподготовки производительностью 75,3 м3/сут, резервуары чистой воды – 2 шт., насосная станция 2-го подъема.  В рамках заключённого контракта на выполнение строительно-монтажных работ муниципальным заказчиком МУ «УКС г. Тулы» осуществлялся строительный контроль за объектом, выполнены расчёты водопотребления для сетей водоснабжения по ул. Пировской, с. Высокое и д. Демидовка, а также расчет водоотведения для строительства очистных сооружений в с. Федоровка, работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям в рамках реконструкции системы водоснабжения в п. Ленинский.  В соответствии с условиями контракта, в полном объеме произведена оплата работ по строительству сетей водоснабжения в д. Ивановка, выполненных в 2023 году.   1. в рамках заключенного контракта разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, завершены работы по реконструкции ул. Набережная Дрейера (строительная готовность объекта – 100%). Проводятся работы по корректировке сметной документации в части исключаемых и добавляемых объемов и видов работ. Завершение полного комплекса работ по объекту до 01.08.2025.   Управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы совместно с подведомственным и подрядными организациями проводились мероприятия по доработке дополнительных разделов проектной документации. В связи с длительными сроками получения согласований  в подведомственных организациях АО «РЖД», необходимых для получения технических условий, а также необходимостью внесения изменений в категорию использования земельного участка лесопарковых зон по объекту «Строительство искусственного дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями путепровода «Красные ворота» по Московскому шоссе в муниципальном образовании г. Тула» разработать проектную документацию в полном объеме не представилось возможным.  Учитывая замечания, выданные ГАУ ТО «Управление экспертизы», по объекту «Реконструкция участка автодороги ул. Мелиоративная в районе склона недействующего известкового карьера п. Барсуки в муниципальном образовании город Тула» работы были приостановлены и возобновлены 23.12.2024. Положительное заключение по разработанной проектно-сметной документации в отчетном периоде не получено.  По объекту «Реконструкция Веневского шоссе на участке от ул. Сызранская  до поворота НПЦБ «Фитогенетика» в муниципальном образовании город Тула» в полном объеме выполнены инженерные изыскания.  Завершена реализация объекта «Строительство автодороги от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе в муниципальном образовании г. Тула».   1. Выполнены работы по корректировке проекта планировки территории. 2. Проведены работы по подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проект межевания) жилого района, расположенного в Северной части Зареченского района города Тулы на сумму 95 тыс. руб., выполнены работы по подготовке документации по планировке территории, расположенной в деревне Красный Хутор муниципального образования город Тула на сумму 903 тыс. руб.   Заключен контракт на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в документацию (проект планировки и проект межевания) по планировке территории квартала, ограниченного улицами Маяковского, Грибоедова, Стадионный проезд, Пушкина в Центральном районе города Тулы на сумму 187 тыс. руб. (в соответствии с п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации работы по вышеуказанному контракту приостановлены с 22.10.2024) |
| 24. | «Доступная среда» | 1. В 2024 году проведены мероприятия по обустройству и обеспечению доступности для инвалидов объектов муниципальных учреждений образования и культуры:   - МБОУ ЦО № 5 (ремонт крыльца и входной группы);  - ЦО № 7 (ремонт входной группы, ступеней, тамбура, устройство пандуса, тактильная плитка);  - МБОУ ЦО № 32 (замена ступеней, дверных проемов, козырька, устройство пандуса, оборудование для маломобильных групп населения, расширение дверных проемов, ремонт раздевалки);  - МБОУ ЦО № 55 (установка поручней в санузлах, поручней для раковин, настенных поручней в коридорах);  - МАУК «КДС» (Выполнена поставка товаров для МНГ для Городского концертного зала, Центра культуры и досуга и дома культуры «Косогорец»);  - МБУДО «ДШИ №6» (Осуществлена разработка проектно-сметной документации, приобретение портативной индукционной системы, пандус для преодоления дверных порогов, пандус телескопический, тактильные знаки, тактильные таблички, светонакопительная мнемосхема, унитаз, зеркало, раковина, поручень откидной, световые маяки, приемник со звуковой и световой индикацией.);  - МБУДО «ДШИ им. Г.Г.Галынина» (Приобретены портативная информационная индукционная система «Исток А2» и скамья для инвалидов);  - МУК «ТБС» (Приобретены тактильные схемы (мнемосхемы), системы индукционной для слабослышащих, кнопки вызова персонала, специализированные знаки для инвалидов, тактильные таблички).   1. Проведены следующие мероприятия:   - 4 групповых экскурсии для инвалидов (общее количество участников 47 человек),  - концертные программы (Положение городского фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Верь в себя» от 26.06.2024),  - мероприятия в сфере физической культуры и спорта (открытие первенства города Тулы по волейболу среди команд с ограниченными возможностями здоровья по слуху, приуроченное к Международному Дню глухих, спортивно-игровой праздник «Играем, общаемся, развиваемся» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященного Дню города-героя Тулы, Открытое первенство города Тулы по русским шашкам среди лиц с ОВЗ, Спортивно-игровой праздник для лиц с ОВЗ «Мир один на всех», посвященный Международному дню инвалидов.),  - мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в муниципальных образованиях (Фестиваль творчества детей- инвалидов «Радуга талантов», мероприятие с участием 25 детей-инвалидов, посвященное Дню матери, мероприятие с участием 25 детей-инвалидов, посвященное Международному дню инвалидов, театрализованная новогодняя программа «Праздник на дом»),  - проведение мастер-классов для детей-инвалидов (мастер-класс «Мокрое валяние из шерсти», а также по изобразительному творчеству– «Пусть вечера будут тихими, мирными, спокойными»),  - мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (торжественное собрание, вручение наград, концертная программа, выданы подарки и печатная продукция всем участникам мероприятия). Количество участников 700 чел.,  - танцевально-игровая программа для молодых инвалидов (20.12.2024 в МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина» для 50 молодых инвалидов состоялась новогодняя дискотека.),  - мероприятия с участием молодых инвалидов, посвященное Дню города героя Тулы (поездка для посещения Храма Серафима Саровского при Выставочном центре ЗАО «Экспоцентр» г. Москвы, а также осуществлена прогулки на теплоходе по Москве-реке. Количество участников – 14 чел.),  - 6 поездок для молодых инвалидов в этнографический музей «Этномир», музей Победы, в Государственный сторико-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник Царицыно, в Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское».   1. Проведено анкетирование по изучению мнения инвалидов о доступности объектов, отношении населения к проблемам инвалидов. Осуществлялось информирование и консультирование инвалидов и членов их семей по вопросам адаптивной физической культуры и спорта в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой, реабилитации и социальной интеграции.   Проведено 5 заседаний рабочих групп по вопросам состояния доступности объектов социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и предоставляемых им услуг, а также 4 семинара по вопросам формирования доступной среды с участием инвалидов. |
| 25. | «Формирование современной городской среды» | 1. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проведены работы по благоустройству 40 дворовых территорий многоквартирных домов.   Произведен ремонт дворовых проездов и подходов к подъездам, ремонт пешеходных дорожек и парковочных карманов. Установлено детское, игровое оборудование с травмобезопасным покрытием. Дворовые территории обеспечены освещением, установлены скамейки и урны.   1. Произведено благоустройство общественной территории по адресу: детский парк Пролетарского территориального округа «Кировский сквер», расположенный на пересечении ул. Кирова и ул. Кутузова в городе Туле.   В обновленном общественном пространстве появились 3 фонтанных комплекса (фонтан парусник, пешеходный фонтан, фонтан с наклонной чашей), арт-объект «Яхта», уложена плитка, установлены 7 детских и спортивных игровых комплексов, малые архитектурные формы с морской тематикой, сцена для проведения различных мероприятий, входные группы, лавочки и урны, фонари уличного освещения, проведено озеленение. |
| 26. | «Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула» | 1. В рамках национального проекта «Образование» проведены следующие мероприятия:   - «День молодежи» (15 000 чел.);  - «Молодежное пространство «Газон» (180 000 чел.);  - «Семейный пикник» (7 000 чел.);  - «Муниципальный этап «Большие юнармейские игры» (502 чел.);  - «День добровольца» (222 чел.);  - форум «Новые открытия» (201 чел.).   1. Проведены 43 мероприятия, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; 60 мероприятия в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни; 50 мероприятие в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 45 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.   В течении года функционировали 14 кружков и секций.   1. В течении отчетного периода проведены следующие мероприятия: проект Завод», проект «Школа практического психолога», школа Эковолонтерства, семейный проект «Дом», «Семейный пикник», студенческий проект «ПроВедущий», туристический форум «Пункт назначения», фестиваль уличных культур, фестиваль танцевального фитнеса, квест «Арсенал и щит России» и др. 2. В 2024 году проведены ремонт здания МБУ «ММЦ «Родина» (г. Тула, Одоевское шоссе, д. 25), а также ремонт здания, внутренних помещений и входной группы МБУ «ММЦ «Родина» (г. Тула, пр. Ленина, д. 20). |