РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

**КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ**

**РЕШЕНИЕ**

от 10.12. 2024 г. № 441

О внесении изменения в решение комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы от 03.12.2024 № 428

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Тула», распоряжением администрации города Тулы от 15.03.2024 № 1/1463-р «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула», комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы, решил:

1. Внести в решение комитета имущественных и земельных отношений «Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула» следующее изменение:

## приложение № 1 к решению «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Учет земельных участков» изложить в новой редакции.

## 2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель комитета

имущественных и земельных

отношений администрации

города Тулы А.В. Слепцов

Приложение 1

к решению комитета имущественных
и земельных отношений

администрации города Тулы

от 10.12.2024 № 441

Приложение 1

к решению комитета имущественных
и земельных отношений

администрации города Тулы

от 03.12.2024 № 428

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Учет земельных участков»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы |
| Соисполнитель  | - |
| Срок реализации  | 2022 - 2026 годы  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий  | Повышение эффективности в управлении и распоряжении муниципальным имуществом |
| Объемы ресурсного обеспечения  | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022 | 1116,0 |
| 2023 | 1101,0 |
| 2024 | 1156,8 |
| 2025 | 1550,1 |
| 2026 | 1550,1 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, на которые у муниципального образования город Тула возникло право собственности. |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименованиепоказателя  | Единица измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичностьмониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021\* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий 01 «Учет земельных участков» |
| 1.1 | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами | ед. | Отдел земельных отношений | Сведения государственного кадастра недвижимости на отчетную дату | Ежеквартально | 33 | 25 | 25 | 77 | 25 | 25 |
| 1.2 | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | ед. | Отдел земельных отношений | Сведения государственного кадастра недвижимости на отчетную дату | Ежеквартально | 27 | 46 | 46 | 38 | 46 | 46 |
| 1.3 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по которым выполнены кадастровые работы | ед. | Отдел земельных отношений | Сведения государственного кадастра недвижимости на отчетную дату и/или разрешение на использование | Ежеквартально | 1 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 |

3.План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 01 «Учет земельных участков» |
| Задача 1. Повышение эффективности в управлении и распоряжении муниципальным имуществом |
| 1.1 Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами  | Отдел земельных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и регистрация права в ЕГРН. | Выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества. |
| 1.2. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | Отдел земельных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и регистрация права в ЕГРН. | Выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества. |
| 1.3. Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по которым выполнены кадастровые работы | Отдел земельных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и регистрация права в ЕГРН. | Выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**