| Администрация города Тулы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  |
| ПРИКАЗ |  |  |  |  |
| от | 14.03.2025 | № | 46 |  |

О внесении изменений в приказ управления по городскому хозяйству администрации города Тулы от 15.03.2024 № 26.

## В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 20.01.2021 № 73 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула» приказываю:

## Внести в приказ по городскому хозяйству администрации города Тулы от 15.03.2024 № 26 «Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»» следующие изменения:

## в пункте 4 текст «Начальнику управления физической культуры и спорта администрации города Тулы Трунову М.В.  рекомендую обеспечить:» заменить на «Начальнику управления физической культуры и спорта администрации города Тулы Матевосяну А.А. рекомендую обеспечить:»;

## приказ дополнить п.6 следующего содержания:

## «6. Начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы В.А. Маринину рекомендую обеспечить:

## 6.1. Координацию и контроль исполнения комплекса процессных мероприятий «Использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе»;

## 6.2. Проведение комплекса процессных мероприятий в полном объеме и в соответствии с установленными сроками проведения;

## 6.3. Предоставление отчетной информации об исполнении комплекса процессных мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа следующего за отчетным кварталом.»;

## приложение 1 к приказу изложить в новой редакции;

## приложение 2 к приказу изложить в новой редакции;

## приложение 3 к приказу изложить в новой редакции;

## 2. Утвердить паспорта комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»:

## 2.1. паспорт комплекса процессных мероприятий «Использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе» (Приложение 4);

## 2.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Проведение энергетических обследований, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, согласно энергетическим обследованиям зданий и помещений многоквартирных домов» (Приложение 5);

## 7. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Начальник управления по городскому

хозяйству администрации города Тулы                                                       И.Д. Ватулин

Приложение № 1 к приказу

управления по городскому хозяйству

администрации города Тулы

от _________________ № ____

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Проведение энергетических обследований, реализация мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, согласно энергетическим обследованиям зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Управление образования администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации города Тула. |  |
| Срок реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Снижение потребления энергоресурсов в помещениях учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций. |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 30 000,0 |
|  | 2024 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Комплекс процессных мероприятий 01 «Проведение энергетических обследований, реализация мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, согласно энергетическим обследованиям в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт•ч/кв.м | Управление образования администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации города Тула | Формула расчета значения показателя: УЭ = ОПээ.мо / Пмо., где: ОПээ.мо – объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт•ч; Пмо – площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв.м. | Ежеквартально | 35,12 | 34,95 | 34,78 | 34,52 | 34,26 |
| 1.2 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Гкал/кв.м | Управление образования администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации города Тула | Формула расчета значения показателя: Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо (Гкал/кв.м.), где: ОПтэ.мо – объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал; Пмо – площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв.м. | Ежеквартально | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 |
| 1.3 | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | Управление образования администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации города Тула | Формула расчета значения показателя: Ухвс.мо=ОПхвс.мо/Кмо (куб.м/чел), где: ОПхвс.мо – объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб.м; Кмо – количество человек в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. | Ежеквартально | 3,86 | 3,79 | 3,75 | 3,71 | 3,70 |
| 1.4 | Удельный расход горячей воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | Управление образования администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации | Формула расчета значения показателя: Угвс.мо=ОПхвс.мо/Кмо (куб.м/чел), где: ОПгвс.мо – объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт.ч; Кмо – количество человек в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. | Ежеквартально | 5,70 | 5,51 | 5,31 | 5,10 | 4,89 |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 01 «Проведение энергетических обследований, реализация мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, согласно энергетическим обследованиям зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение потребления энергоресурсов в помещениях учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций. |  |  |  |  |  |
| 01.1 Проведение контрольных мероприятий по удельному расходу энергетических ресурсов зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций | - управление образования администрации города Тулы, - управление культуры и туризма администрации города Тулы, - управление физической культуры и спорта администрации города Тула. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Мониторинг расходов на оплату энергетических ресурсов зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций | Отчет по удельному расходу энергетических ресурсов зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций |

Заместитель начальника

управления по городскому хозяйству

администрации города Тулы                                                                                                                                                      А.Г. Колосков

Приложение № 2 к приказу

управления по городскому хозяйству

администрации города Тулы

от _________________ № ____

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Управление образования администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации города Тула. |  |
| Срок реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях муниципального образования город Тула |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 3950,3 |
|  | 2024 | 4953,5 |
|  | 2025 | 9399,6 |
|  | 2026 | 9719,1 |
|  | 2027 | 9856,7 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение учета потребления энергетических ресурсов зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций. |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Комплекс процессных мероприятий 02 «Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество приборов учета энергетических ресурсов, установленных (замененных) в муниципальных учреждениях | Ед. | Управление культуры и туризма администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 |
|  |  |  | Управление образования администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 2.2 | Количество приборов учета энергетических ресурсов, поверенных в муниципальных учреждениях | Ед. | Управление культуры и туризма администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 27 | 21 | 33 | 17 | 24 |
|  |  |  | Управление образования администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 13 | 55 | 39 | 24 | 20 |
| 2.3 | Количество установленных модулей телеметрии (умные счетчики) в муниципальных учреждениях, в рамках цифровой трансформации городского хозяйства | Ед. | Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2.4 | Количество объектов, по которым выполнены работы по созданию проектной документации для последующей установки узла учета тепловой энергии | Ед. | Управление культуры и туризма администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Количество организаций, оснащаемых автоматизированными системами учета энергоресурсов | Ед. | Управление образования администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 02 «Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |
| 02.1 Организация работы контрактной службы учреждения на предмет заключения договоров/контрактов на установку, замену, поверку приборов учета, подготовки ПСД | Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы; Управление культуры и туризма администрации города Тулы; Управление образования администрации города Тулы. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение учета потребления энергетических ресурсов зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций. | Договор/контракт |
| 02.2 Анализ работы инженерных систем | Управление культуры и туризма администрации города Тулы; Управление образования администрации города Тулы. | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Обследование инженерных систем, анализ наличия приборов учета, поверки сроков службы приборов. | Акт осмотра инженерных сетей |

Заместитель начальника управления по городскому

хозяйству администрации города Тулы                                                                                                                             А.Г. Колосков

Приложение № 3 к приказу

управления по городскому хозяйству

администрации города Тулы

от _________________ № ____

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Организация постановки в установленном порядке объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы |  |
| Срок реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Сокращение на территории муниципального образования город Тула количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение) |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 120,0 |
|  | 2024 | 70,8 |
|  | 2025 | 515,0 |
|  | 2026 | 300,0 |
|  | 2027 | 300,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Снижение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение). |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Комплекс процессных мероприятий 04 «Организация постановки в установленном порядке объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, принятых в муниципальную собственность | Ед. | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 34 | 10 | 38 | 18 | 18 |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 04 «Организация постановки в установленном порядке объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты» |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Сокращение на территории муниципального образования город Тула количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение) |  |  |  |  |  |
| 04.1 Проведение мероприятий направленных на признание права собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемых передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение) | Отдел реестра комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Внесение сведений в ЕГРН о бесхозяйных объектах | Выписка из ЕГРН |

Заместитель начальника управления по городскому

хозяйству администрации города Тулы                                                                                                                             А.Г. Колосков

Приложение № 4 к приказу

управления по городскому хозяйству

администрации города Тулы

от _________________ № ____

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы |  |
| Срок реализации | 2025 - 2027 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту. |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 0,00 |
|  | 2027 | 0,00 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Снижение использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение). |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 |
| Комплекс процессных мероприятий 05 «Использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования | Ед. | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы | Акт приема передач | Ежегодно | 2 | 0 | 0 |
| Заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы А.Г. Колосков |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к приказу

управления по городскому хозяйству

администрации города Тулы

от _________________ № ____

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Проведение энергетических обследований, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, согласно энергетическим обследованиям зданий и помещений многоквартирных домов»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Срок реализации | 2025 - 2027 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 0,00 |
|  | 2027 | 0,00 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 |
| Комплекс процессных мероприятий 06 «Проведение энергетических обследований направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, согласно энергетическим обследованиям зданий и помещений многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы* | Формула расчета значения показателя: Дмкд.класс = (Пмкд.класс/ Пмкд.общая) *100, (%) где: Пмкд.класс – площадь многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше, кв.м; Пмкд.общая – общая площадь многоквартирных домов, кв.м | Ежегодно | 9,6 | 10,9 | 12,2 |
| 6.2 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал/ кв.м | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы** | Формула расчета значения показателя: Утэ.мкд = ОПтэ.мкд/ Побщ.мкд (Гкал/кв.м.), где: ОПтэ.мо – объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал; Побщ.мкд – общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, кв.м. | Ежегодно | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| 6.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | кВт•ч/кв.м | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы** | Формула расчета значения показателя: Уээ.мкд = ОПобщ.мкд/ Побщ.мкд (кВт•ч/кв.м) где: ОПээ.мкд – объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах, кВт•ч; Побщ.мкд – общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, кв.м. | Ежегодно | 34,56 | 34,50 | 34,46 |
| 6.4 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования. (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы** | Формула расчета значения показателя: Ухвс.мкд = ОПхвс.мкд/ Кжит.мкд (куб.м/чел), где: ОПхвс.мкд – объем потребления холодной воды в многоквартирных домах, куб.м; Кжит.мкд – количество человек в многоквартирных домах, чел. | Ежегодно | 58,9 | 58,4 | 57,9 |
| 6.5 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы** | Формула расчета значения показателя: Ухвс.мкд = ОПгвс.мкд / Кжит.мкд (куб.м/чел), где: ОПгвс.мкд – объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, куб.м; Кжит.мкд – количество человек в многоквартирных домах, чел. | Ежегодно | 35,2 | 34,9 | 34,7 |

*- информация для расчета показателя берется из технической документации, предоставленной застройщиками.

**- значение показателя предоставляется в адрес управления по городскому хозяйству администрации города Тулы гарантированными поставщиками ресурса.

Заместитель начальника управления по городскому

хозяйству администрации города Тулы                                                                                                                          А.Г. Колосков