Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы

ПРИКАЗ

от «18»  марта  2025 г.                                                                            № ОПБиПН/1

О внесении изменений

в приказ отдела профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

администрации города Тулы

от 25.03.2024 № ОПБиПН/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 21.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»:

## 1. Внести в приказ отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы от 25.03.2024 № ОПБиПН/1 «Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Тула «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула» следующие изменения:

1.1 Приложение 1 к приказу изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в новой редакции (Приложение 2);

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в новой редакции (Приложение 3).

## 2. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Начальник отдела

профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

администрации города Тулы	Е.И. Гончарова

Приложение1

к приказу отдела профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

администрации города Тулы

от _________№_______

Приложение 1

к приказу отдела профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

администрации города Тулы

от 25.03.2024 № ОПБиПН/1

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам»

| Ответственный исполнитель | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители | Управление образования администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы, Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы, Управление по местному самоуправлению администрации города Тулы, Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Тулы, Управление министерства внутренних дел России по городу Туле (по согласованию), Отделение по делам несовершеннолетних Линейного отдела министерства внутренних дел России на станции Тула (по согласованию), Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Тульский областной наркологический диспансер № 1» (по согласованию). |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 год | 283,1 |
|  | 2024 год | 392,8 |
|  | 2025 год | 460,0 |
|  | 2026 год | 466,0 |
|  | 2027 год | 472,2 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Повышение уровня компетенции специалистов осуществляющих профилактическую работу с населением, повышение уровня доверия населения к специалистам, оказывающим медицинскую, правовую, психологическую и иную помощь лицам, незаконно употребляющим наркотические и другие психоактивные вещества, увеличение количества обращений в медицинские учреждения лиц до наступления фазы заболевания, укрепление межведомственного взаимодействия субъектов профилактической работы. |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплекс процессных мероприятий 01 «Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных семинаров | Ед. | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | Планы проведения семинаров, сметы на проведение, отчеты | Ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Количество выпущенных методических и информационных материалов по профилактической работе с подростками | Шт. | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы | Техническое задание, договор, акт выполненных работ | Ежегодно | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 1.3 | Количество изданных брошюр, буклетов | Шт. | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | Техническое задание, договор, акт выполненных работ | Ежегодно | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Количество проведенных исследований в среде учащихся по вопросам отношения к наркотическим и другим психоактивным веществам, их употреблению, формированию зависимостей | Ед. | Управление образования администрации города Тулы | Утвержденный план работы, отчеты | Ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Количество мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности молодежи в части ответственности за хранение, применение и распространение наркотических и других психоактивных веществ | Ед. | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | Утвержденный план мероприятий, сметы на проведение мероприятий, отчеты о проведении мероприятий | Ежегодно | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1.6 | Количество проведенных фестивалей | Ед. | Управление культуры и туризма администрации города Тулы | Смета на проведение мероприятия, отчет | Ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Доля лиц, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав к общему количеству лиц, состоящих на учете. | % | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы | D=E/Fx100, Где: D – доля лиц, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав к общему количеству лиц, состоящих на учете; E – количество лиц, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; F – количество лиц состоящих на учета в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | Ежегодно | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 1.8 | Количество мероприятий с участием педагогов и обучающихся по вопросам профилактики зависимости поведения | Ед. | Управление образования администрации города Тулы | План проведения мероприятия, отчет | Ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 01. Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |
| 01.1. Проведены обучающие семинары по организации антинаркотической работы для специалистов по работе с молодежью | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Повышение уровня компетенции специалистов, осуществляющих антинаркотическую работу с молодежью | 1. Планы проведения семинаров; 2. Сметы на проведение семинаров; 3. Отчеты |
| 01.2. Выпущены методические и информационные материалы по профилактической работе с подростками | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение числа подростков, негативно относящихся к наркотическим и другим психоактивным веществам, и ведущим здоровый образ жизни | Техническое задание, договор, акт выполненных работ |
| 01.3. Проведено исследование в среде учащихся по вопросам отношения к наркотическим и другим психоактивным веществам, их употреблению, формированию зависимостей | Управление образования администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Мониторинг динамики ситуации в среде подростков и определение эффективных форм работы с ними | Утвержденный план работы, отчеты |
| 01.4. Организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности молодежи в части ответственности за хранение, применение и распространение наркотических и других психоактивных веществ | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества молодежи, проинформированной об ответственности за хранение, применение и распространение наркотических и других психоактивных веществ | Утвержденный план мероприятий, сметы на проведение мероприятий, отчеты о проведении мероприятий |
| 01.5. Городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества | Управление культуры и туризма администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Привлечение внимания широкой общественности и молодежи к проблеме наркомании и насилия, связанного с употреблением наркотических и других психоактивных веществ | Смета на проведение мероприятия, отчет |
| 01.6. Проведена индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах внутренних дел, территориальных муниципальных КДНиЗП в связи с незаконным употребление наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества несовершеннолетних, охваченных индивидуальной профилактической работой и достигших положительных результатов в виде отказа от незаконного потребления наркотических, токсических и других психоактивных веществ | Планы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах внутренних дел, территориальных муниципальных КДНиЗП в связи с незаконным употребление наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе |
| 01.7. Проведены мероприятия для педагогов и обучающихся по вопросам профилактики зависимости поведения | Управление образования администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества специалистов образовательных учреждений, проводящих профилактическую работу с детьми и подростками и оказывающими психолого-педагогическую поддержку несовершеннолетним и их родителям в период отказа от употребления наркотических, токсических и других психоактивных веществ, а также по недопущению их потребления в кризисной ситуации | План проведения мероприятия, отчет |
| 01.8. Психолого-педагогическое сопровождение профилактической работы в образовательных учреждениях (проведение обследований, тренингов, консультирования, коррекционных занятий с несовершеннолетними) | Управление образования администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества учащихся группы социального риска, негативно относящихся к проблеме зависимого поведения | План работы учреждения на год, План работы психолого-медико-педагогической комиссии |
| 01.9. Развитие волонтерского движения в сфере социальной профилактики немедицинского потребления наркотических и психотропных средств | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы, Управление образования администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества молодежи, осуществляющей антинаркотическую деятельность | План мероприятий для реализации концепции развития добровольчества (волонтерства) в городе Туле на год. |
| 01.10. Проведены семинары и консультации по проблеме наркологических заболеваний и организации профилактической работы | ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Улучшение профилактической работы по предупреждению наркологических заболеваний | План проведения мероприятия |
| 01.11. Проведены заседания антинаркотической комиссии в муниципальном образовании город Тула | Управление по местному самоуправлению администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Повышение эффективности деятельности субъектов профилактики по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | План работы антинаркотической комиссии в муниципальном образовании город Тула на год |
| 01.12. Проведены заседания комиссии городского округа город Тула по делам несовершеннолетних и защите их прав | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Выявление проблем в организации и осуществлении антинаркотической работы, определение путей их решений исходя из конкретной наркологической ситуации в подростковой и молодежной среде | План работы комиссии городского округа город Тула по делам несовершеннолетних и защите их прав на год |
| 01.13. Информирование о заседаниях антинаркотической комиссии в муниципальном образовании город Тула, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Тула | Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Доведение до населения информации о работе городской антинаркотической комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Тула | Размещение информации на официальном сайте администрации города Тулы о проведении заседаний антинаркотической комиссии в муниципальном образовании город Тула, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Тула |
| 01.14. Организована наглядная агитация разъяснительного антинаркотического характера | Управление образования администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы, Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы УМВД России по городу Туле (по согласованию), ОДН ЛО МВД России на станции Тула (по согласованию), ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Повышение правовой грамотности населения | Материалы разъяснительного антинаркотического характера |
| 01.15. Проведены семинары, лекции, просмотр фильмов для учащихся и их родителей в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город Тула, направленные на профилактику потребления психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя, табака, курительных смесей) | Управление образования администрации города Тулы, Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы, УМВД России по городу Туле (по согласованию) ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества обучающихся, негативно относящихся ко всем видам и формам психоактивных веществ, ведущим законопослушный образ жизни | План работы территориальных муниципальных комиссий городского округа город Тула по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 01.16. Выставки-обзоры тематической литературы антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности в филиалах Тульской библиотечной системы | Управление культуры и туризма администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Формирование стойкого негативного отношения населения к употреблению наркотических и других психоактивных веществ | План работы филиалов Тульской библиотечной системы |
| 01.17. Реализованы мероприятия правовой направленности и лектории для учащихся и родителей в части разъяснения последствий распространения, хранения, незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ | Управление образования администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества учащихся не допускающих распространение, хранение, незаконное употребление наркотических и других психоактивных веществ | План работы образовательной организации по направлениям деятельности, программа воспитания образовательной организации |

Начальник отдела

профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

администрации города Тулы	Е.И. Гончарова

Приложение 2

к приказу отдела профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

администрации города Тулы

от _________№_______

Приложение 2

к приказу отдела профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

администрации города Тулы

от 25.03.2024 № ОПБиПН/1

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни»

| Ответственный исполнитель | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители | Управление образования администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы, Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы, Управление по местному самоуправлению администрации города Тулы, Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Тулы, Управление министерства внутренних дел России по городу Туле (по согласованию), Отделение по делам несовершеннолетних Линейного отдела министерства внутренних дел России на станции Тула (по согласованию), Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Тульский областной наркологический диспансер № 1» (по согласованию). |  |
| Срок реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 220,0 |
|  | 2024 | 119,0 |
|  | 2025 | 140,0 |
|  | 2026 | 140,0 |
|  | 2027 | 140,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Формирование установок на активный и здоровый образ жизни, наглядная пропаганда физической культуры, творчества, трудовой и профессиональной деятельности как альтернативы зависимого и антиобщественного поведения, максимальное вовлечение подростков и молодежи в спортивно-массовые и культурно-развлекательные мероприятия |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 02 «Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, охваченных профилактическими мероприятиями, в общем числе обучающихся общеобразовательных школ муниципального образования город Тула в возрасте от 11 до 18 лет. | % | Управление образования администрации города Тулы | K=L/Mх100% где: K – удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, охваченных профилактическими мероприятиями, в общем числе учащихся общеобразовательных школ муниципального образования город Тула; L – Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями, чел. M – Число учащихся общеобразовательных школ города в возрасте от 11 до 18 лет. чел. | Каждое полугодие | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,5 |  |
| 2.2 | Удельный вес несовершеннолетних участников преступлений, совершивших противоправные деяния в состоянии наркотического, алкогольного опьянения в общем количестве несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния на территории муниципального образования город Тула. | % | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы | O=P/Rх100% где: O – удельный вес несовершеннолетних участников преступлений, совершивших противоправные деяния в состоянии опьянения в общем количестве участников преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории муниципального образования город Тула; P – Количество несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния в состоянии опьянения, чел. R – Количество участников преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории муниципального образования город Тула, чел. | Ежегодно | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |  |
| 2.3 | Количество размещенных баннеров, растяжек. | Ед. | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | На основании технического задания, в соответствии с актами выполненных работ | Ежегодно | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 2.4 | Количество изготовленных и размещенных видео- и радио- роликов | Ед. | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | На основании технического задания, в соответствии с актами выполненных работ | Ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 02 «Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |
| 02.1 Проведена индивидуально-профилактическая работа с детьми, употребляющими психоактивные и наркотические и спиртосодержащие вещества | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы, Управление образования администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества несовершеннолетних, из числа употребляющих наркотические и другие психоактивные вещества, прошедших социальную реабилитацию | Планы индивидуальной профилактической работы с детьми, употребляющими психоактивные и наркотические и спиртосодержащие вещества |
| 02.2. Наружная социальная реклама антинаркотической направленности по пропаганде здорового образа жизни (баннеры, растяжки) | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества молодежи, осознающей необходимость ведения здорового образа жизни | Техническое задание, акты выполненных работ |
| 02.3. Видео-радио ролики социальной рекламы антинаркотической направленности по пропаганде здорового образа жизни | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества молодежи, ведущей здоровый образ жизни | Техническое задание, акты выполненных работ |
| 02.4. Лечебно-реабилитационный процесс с потребителями наркотических средств в ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» | ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Избавление потребителей наркотических средств от наркотической зависимости | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» |
| 02.5. Индивидуальная работа психолога, психиатра и психотерапевта в период реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества лиц из числа молодежи, употребляющей наркотические и другие психоактивные вещества, привлеченных к реабилитационным мероприятиям | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» |
| 02.6. Организованы и проведены культурно-досуговые и спортивно массовые мероприятия | Управление образования администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества обучающихся к участию в культурно-досуговой и спортивно-массовой деятельности как альтернативе зависимому поведению | Планы работы образовательной организации |
| 02.7. Занятость детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном положении в учреждениях дополнительного образования, спорта, культуры, по делам молодежи | Управление образования администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы, Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном положении к участию в культурно-досуговой и спортивно-массовой деятельности | Отчет о деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 02.8 Выявление наркозависимых лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации | УМВД России по городу Туле (по согласованию), ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Создание условий для наркозависимых граждан к отказу от наркотиков и возвращению к нормальной жизни | Ведомственные приказы об организации деятельности |
| 02.9. Осуществлен учет несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические и спиртосодержащие вещества и направление их вместе с законными представителями на приём к врачу наркологу с целью оценки наркологического здоровья и назначения комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий (при необходимости) | УМВД России по городу Туле (по согласованию), ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию), Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества несовершеннолетних из числа нуждающихся в социальной реабилитации, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа | Ведомственные приказы об организации деятельности |
| 02.10. Мониторинг посещаемости несовершеннолетними, состоящими на учете в ГУЗ «ТОНД № 1», врача психиатра-нарколога, осуществление контроля за лечебно-реабилитационным процессом | ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества несовершеннолетних, прошедших медицинскую реабилитацию с положительным результатом | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» |
| 02.11. Размещены информационно-методические материалы по профилактике негативных явлений в ученической среде и правовым вопросам, размещенные в сети «Интернет» на сайте управления образования администрации города Тулы | Управление образования администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества лиц, негативно относящимся к проблеме наркомании и другим видам зависимостей | Публикации на официальных сайтах управления образования администрации города Тулы |
| 02.12. Проведена санитарно-просветительская работа среди широких слоёв населения муниципального образования город Тула по проблеме наркологических заболеваний | ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Уменьшение количества наркологических заболеваний | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» |
| 02.13. Проведена межведомственная профилактическая антинаркотическая акция «Знать, чтобы жить» | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы, Управление образования администрации города Тулы, Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы, Управление культуры и туризма администрации города Тулы, ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию), УМВД России по городу Туле (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Обеспечение массового охвата подростков и молодежи антинаркотическими мероприятиями в периоды летних, новогодних каникул и период, предшествующий массовым праздникам и торжествам | Постановление комиссии городского округа город Тула по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 02.14. Организованы и проведены мероприятия антинаркотической акции «Дети России» | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы, Управление образования администрации города Тулы, Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы, Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы УМВД России по городу Туле (по согласованию), ОДН ЛО МВД России на станции Тула (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества несовершеннолетних, ведущих активный и здоровый образ жизни | План мероприятий по реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» |
| 02.15. Проведены мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | Управление образования администрации города Тулы, Управление по местному самоуправлению администрации города Тулы, Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы; Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы, Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы, УМВД России по городу Туле (по согласованию), ОДН ЛО МВД России на станции Тула (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества жителей города, решивших отказаться от употребления наркотических, токсических веществ, алкогольной и табачной продукции | План мероприятий по реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» |
| 02.16. Проведены семинары для специалистов по работе с молодежью «Профилактика употребления психоактивных веществ в молодежной среде» | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества подростков, получивших необходимую психолого-педагогическую поддержку | План проведения семинаров |
| 02.17. Проведена работа по взаимодействие по оказанию экстренной психологической помощи несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации в связи с употреблением наркотических и других психоактивных веществ | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы, Управление образования администрации города Тулы, Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение количества несовершеннолетних, находящихся в кризисной ситуации, охваченных индивидуальной профилактической работой | План проведения индивидуальной профилактической работы |
| 02.18. Организованы и проведены индивидуальные консультации психолога и групповые тренинги с несовершеннолетними и их родителями по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими веществами и формированию навыков успеха, быть способным сделать позитивный альтернативный выбор в трудной жизненной ситуации | Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы, Управление образования администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение числа несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, получивших психологическую поддержку и выбравших здоровый образ жизни | План работы психологических центров |

Начальник отдела

профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

администрации города Тулы	Е.И. Гончарова

Приложение 3

к приказу отдела профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

администрации города Тулы

от _________№_______

Приложение 3

к приказу отдела профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

администрации города Тулы

от 25.03.2024 № ОПБиПН/1

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Организация и проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и противодействию злоупотреблению наркотиками и их независимому обороту»

| Ответственный исполнитель | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Управление образования администрации города Тулы, Управление по местному самоуправлению администрации города Тулы, Управление министерства внутренних дел России по городу Туле (по согласованию), Отделение по делам несовершеннолетних Линейного отдела министерства внутренних дел России на станции Тула (по согласованию), Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Тульский областной наркологический диспансер № 1» (по согласованию). |  |
| Срок реализации | 2023 - 2026 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Реализация мероприятий, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия по выявлению, предупреждению и противодействию злоупотреблению наркотиками и их независимому обороту |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 0,0 |
|  | 2024 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Повышение эффективности принимаемых мер в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории муниципального образования город Тула |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичностьмониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплекс процессных мероприятий 03 «Организация и проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и противодействию злоупотреблению наркотиками и их независимому обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Тула за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ, к общему количеству детского населения муниципального образования город Тула в возрасте от 7 до18 лет | % | Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы | S=T/Uх100% где: S – доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Тула за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; T – количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Тула за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ, чел.; U – общее количество детского населения муниципального образования город Тула от 7до18 лет, чел. | Каждое полугодие | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 03 «Организация и проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и противодействию злоупотреблению наркотиками и их независимому обороту» |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Реализация мероприятий, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия по выявлению, предупреждению и противодействию злоупотреблению наркотиками и их независимому обороту |  |  |  |  |  |
| 03.1. Проведен мониторинг наркоситуации на территории муниципального образования город Тула | Управление по местному самоуправлению администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Получение достоверных данных об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространенности незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов | Письмо Правительства Тульской области о предоставлении информации о наркоситуации на территории муниципального образования город Тула № 38-01-11/462 от 28.05.2018 |
| 03.2. Проведен комплексный анализ ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков на территории муниципального образования город Тула с выработкой предложений по улучшению наркоситуации | УМВД России по городу Туле (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Повышение эффективности принимаемых мер в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории муниципального образования город Тула | Письмо Правительства Тульской области о предоставлении информации о наркоситуации на территории муниципального образования город Тула № 38-01-11/462 от 28.05.2018 |
| 03.3. Проведены комплексные оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в городе Туле | УМВД России по городу Туле (по согласованию), ОДН ЛО МВД России на станции Тула (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Усиление противодействия нелегальному обороту наркотических средств и психотропных веществ | Ведомственные приказы об организации деятельности |
| 03.4. Осуществлен контроль за местами массового скопления молодежи, культурно-досуговыми учреждениями, компьютерными клубами с целью недопущения распространения наркотиков. Посещение мест жительства граждан, состоящих на учетах за употребление наркотиков, в том числе, где проживают дети. | УМВД России по городу Туле (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Недопущение правонарушений, связанных с незаконным распространением наркотиков среди молодежи в местах массового пребывания граждан | Ведомственные приказы об организации деятельности |
| 03.5. Комплекс профилактических антинаркотических мероприятий с призывной молодежью в период призывных кампаний | УМВД России по городу Туле (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Недопущение призыва на военную службу граждан, употребляющих наркотики | Ведомственные приказы об организации деятельности |
| 03.6. Комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение реализации в городе Туле программ заместительной терапии, «Снижение вреда» и других деструктивных программ | УМВД России по городу Туле (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Недопущение реализации в городе Туле программ заместительной терапии, «Снижение вреда» и других деструктивных программ | Ведомственные приказы об организации деятельности |
| 03.7. Проведены мероприятия, направленные на недопущение незаконного культивирования наркосодержащих растений и уничтожение дикорастущих мака и конопли | УМВД России по городу Туле (по согласованию); Управление по местному самоуправлению администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Недопущение незаконного культивирования наркосодержащих растений и уничтожение дикорастущих мака и конопли | План мероприятий по реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» |
| 03.8. Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» | УМВД России по городу Туле (по согласованию), Управление по местному самоуправлению администрации города Тулы | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконной реализацией наркотиков | План мероприятий по реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» |
| 03.9. Беседы на родительских собраниях в образовательных учреждениях муниципального образования город Тула по вопросам тестирования несовершеннолетних на наркотические вещества | Управление образования администрации города Тулы, ГУЗ «ТОНД № 1» (по согласованию) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Увеличение числа тестируемых учащихся, увеличение числа родительской общественности позитивно относящихся к тестированию несовершеннолетних | План работы образовательной организации по направлениям деятельности |

Начальник отдела

профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

администрации города Тулы	Е.И. Гончарова