АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2013 г. N 3117

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Тулы  от 27.08.2014 [N 2634](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A411459512B867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N), от 31.10.2014 [N 3659](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A41165E542E867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N),  от 27.03.2015 [N 1587](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A41115E5129867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N), от 01.09.2015 [N 4553](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A411C5B572F867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N), от 18.09.2015 [N 4934](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A411D5C572B867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N),  от 21.10.2015 [N 5468](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A40145C5029867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N), от 19.08.2016 [N 3785](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A40125A502C867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N), от 06.03.2017 [N 616](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A4F1455592E867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N),  от 10.10.2017 [N 3289](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A4F115F582C867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N), от 21.03.2018 [N 1011](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A4F1D5D5223867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N), от 15.11.2018 [N 4143](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A4E175E582D867EEA00B6357D507B170276CE3D35FEB214E1BB76055C2DA4767EBA9F3B9FBC0099Z8u4N),  от 23.04.2020 [N 1371](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145E582F8E23E008EF397F5774481571873134FEB214E4B52900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN), от 22.12.2020 [N 4715](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145B552A8423E008EF397F5774481571873134FEB214E4B52900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN), от 25.02.2021 [N 313](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145455288A23E008EF397F5774481571873134FEB214E4B52900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN),  от 26.11.2021 [N 1551](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E4B52900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN), от 14.03.2023 [N 104](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46165850238A23E008EF397F5774481571873134FEB214E4B52900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN)) |  |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1DE909C274E15570677D925B757BF3F2A17344E4032C03E3DFDB940B5F477591A70B7747EBA9D3383ZBuDN) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования в муниципальном образовании город Тула, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1DE909C274713570677D925B757BF3F2A0534164C30CB2235F6AC16E4B2Z2u1N) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании [Устава](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46165B50238F23E008EF397F5774481563876938FCBA0AE4B83C56187AZAuAN) муниципального образования город Тула администрация города Тулы постановляет:

1. Утвердить [Порядок](#P40) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Тула (приложение).

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145B552A8423E008EF397F5774481571873134FEB214E4B82900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 22.12.2020 N 4715)

2. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145E582F8E23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B12900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 23.04.2020 N 1371.

3. Отделу информационных технологий администрации города Тулы разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Опубликовать настоящее Постановление в общественно-политической региональной газете "Тула".

5. Исключен с 1 января 2021 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145B552A8423E008EF397F5774481571873134FEB214E5B12900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 22.12.2020 N 4715.

[5](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145B552A8423E008EF397F5774481571873134FEB214E5B12900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Первый заместитель главы

администрации города Тулы

Р.Л.МУРЗИН

Приложение

к Постановлению

администрации города Тулы

от 16.09.2013 N 3117

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Тулы  от 22.12.2020 [N 4715](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145B552A8423E008EF397F5774481571873134FEB214E5B02900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN), от 25.02.2021 [N 313](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145455288A23E008EF397F5774481571873134FEB214E4B62900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN), от 26.11.2021 [N 1551](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B12900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN),  от 14.03.2023 [N 104](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46165850238A23E008EF397F5774481571873134FEB214E4B62900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о местном самоуправлении в Российской Федерации, [Уставом](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46165B50238F23E008EF397F5774481563876938FCBA0AE4B83C56187AZAuAN) муниципального образования город Тула и устанавливает общие принципы и порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

2. Муниципальная программа муниципального образования город Тула (далее - муниципальная программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий (взаимоувязанных по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной и муниципальной политики, реализуемой на территории муниципального образования город Тула, обеспечивающей социально-экономическое развитие муниципального образования город Тула.

3. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Тульской области, целями и задачами социально-экономического развития муниципального образования город Тула и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Тула.

4 - 5. Утратили силу с 1 января 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551.

[4](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Муниципальная программа объединяет финансовые и иные ресурсы, планируемые для достижения определенной стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования город Тула, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, влияющие на достижение результатов муниципальной программы, иные источники.

[5](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Конкретные сроки реализации муниципальной программы определяются при ее формировании в зависимости от решаемых в ее рамках проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей. Срок реализации муниципальной программы составляет не менее 5 лет. Срок реализации муниципальной программы может быть продлен, но не более чем на 2 года.

Муниципальная программа может быть прекращена досрочно: в связи с решением главы администрации города Тулы по итогам реализации муниципальной программы; внедрением новых муниципальных программ аналогичной направленности.

[6](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются отраслевым (функциональным) и территориальным органом администрации города Тулы, определенным администрацией города Тулы в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Тулы в качестве соисполнителей муниципальной программы (далее - соисполнители).

Соисполнителями являются отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, являющиеся ответственными за реализацию мероприятий региональных проектов, разработку и (или) реализацию иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности и (или) ведомственных проектов, входящих в состав муниципальной программы, а также главные распорядители средств бюджета, ответственные за разработку и реализацию комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)

Участниками муниципальной программы являются муниципальные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, участвующие в реализации региональных проектов, иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности и (или) ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий (далее - участники).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B52900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)

Информирование о проекте муниципальной программы осуществляется путем его размещения на официальном сайте администрации города Тулы.

[7](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Цели, задачи, мероприятия, показатели конечных и непосредственных результатов муниципальной программы не могут быть включены в другие муниципальные программы, за исключением муниципальных программ, разработанных в соответствии с [пунктом 9](#P69) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B62900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)

[8](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Муниципальные программы утверждаются соответствующим актом администрации города Тулы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145455288A23E008EF397F5774481571873134FEB214E4B62900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 25.02.2021 N 313)

Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1DB9D99204414570677D925B757BF3F2A0534164C30CB2235F6AC16E4B2Z2u1N) Правительства РФ от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

[9](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). В целях обеспечения участия муниципального образования город Тула в программах, реализуемых за счет средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и получения межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании город Тула разрабатываются соответствующие муниципальные программы, в соответствии с требованиями и рекомендациями к разработке указанных программ федеральных органов власти и (или) органов власти Тульской области (далее - органов государственной власти).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B72900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)

Показатели результативности и эффективности, предусмотренные в соглашении о предоставлении межбюджетных трансфертов, должны быть отражены в соответствующей муниципальной программе.

Показатели результативности и эффективности муниципальной программы для обеспечения достижения целей и задач реализации национальных проектов при необходимости дополняются показателями результативности и эффективности, оцениваемыми ежеквартально.

С целью соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов в данные муниципальные программы вносятся изменения.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

10. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы согласно форме, установленной Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула (далее - Методические указания);

б) паспорт иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) (за исключением паспортов региональных и ведомственных проектов Тульской области), согласно форме, установленной Методическими указаниями;

в) паспорт комплекса процессных мероприятий согласно форме, установленной Методическими указаниями;

г) перечень показателей с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

д) ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по источникам финансового обеспечения в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей, мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы;

е) план реализации муниципальной программы.

(п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46165850238A23E008EF397F5774481571873134FEB214E4B62900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 14.03.2023 N 104)

[11](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Требования к содержанию разделов муниципальной программы устанавливаются Методическими указаниями.

[12](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). При необходимости дополнительная информация может быть представлена в приложениях к муниципальной программе.

[13](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). По мероприятиям, включающим капитальный ремонт и (или) текущий ремонт, ответственным исполнителем (соисполнителем) формируются пообъектные адресные перечни, которые утверждаются приказом ответственного исполнителя в случае, если реализация муниципальной программы осуществляется одним ответственным исполнителем, или приказом соисполнителя по согласованию с ответственным исполнителем в случае, если реализация мероприятия муниципальной программы осуществляется соисполнителем.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)

[14](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальных программ, утверждаются в порядке и в сроки, установленные для муниципальных программ.

[15](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Показатели результативности и эффективности муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной отрасли, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

[16](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с Методическими указаниями.

III. Основные этапы разработки муниципальной программы

[17](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого нормативно-правовым актом администрации города Тулы. Проект перечня муниципальных программ формируется финансовым управлением администрации города Тулы совместно с управлением экономического развития администрации города Тулы с учетом предложений по разработке муниципальных программ, представленных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Тулы в форме проекта паспорта муниципальной программы.

[18](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Управление экономического развития администрации города Тулы в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта паспорта муниципальной программы:

- проводит экспертизу проекта паспорта муниципальной программы на предмет соответствия целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования город Тула;

- при отсутствии замечаний проект паспорта согласовывается;

- при наличии замечаний проект паспорта возвращается ответственному исполнителю на доработку.

[19](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). При наличии замечаний управления экономического развития администрации города Тулы к проекту паспорта муниципальной программы ответственный исполнитель обеспечивает его доработку в течение 2 рабочих дней и повторно направляет его на согласование.

[20](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Проект паспорта муниципальной программы, согласованный управлением экономического развития администрации города Тулы, направляется ответственным исполнителем в финансовое управление администрации города Тулы.

[21](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Утратил силу с 1 января 2022. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551.

[21](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). При наличии замечаний финансового управления администрации города Тулы к проекту паспорта муниципальной программы ответственный исполнитель обеспечивает его доработку в течение 2 рабочих дней и повторно направляет его на согласование.

При отсутствии замечаний финансовое управление администрации города Тулы вносит программу в проект перечня муниципальных программ.

[22](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Финансовое управление администрации города Тулы до 10 сентября года, предшествующего году начала реализации муниципальных программ, формирует перечень муниципальных программ муниципального образования город Тула (далее - перечень муниципальных программ).

[23](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Перечень муниципальных программ утверждается соответствующим актом администрации города Тулы не позднее 25 сентября года, предшествующего году начала реализации муниципальных программ.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145455288A23E008EF397F5774481571873134FEB214E4B72900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 25.02.2021 N 313)

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится не позднее 10 ноября года, предшествующего году начала реализации муниципальных программ.

В течение текущего года в перечень могут быть внесены изменения в связи с изменением ответственного исполнителя, а также в случаях, изложенных в [пункте 25](#P117) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B42900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)

[24](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование ответственного исполнителя.

[25](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Разработка муниципальной программы осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ.

В случае участия муниципального образования город Тула в государственных программах Российской Федерации и (или) Тульской области или изменения структуры администрации города Тулы при наличии дополнительных источников финансирования муниципальная программа может быть разработана в течение текущего финансового года. Разработка и утверждение такой муниципальной программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков) или с установленными требованиями и рекомендациями органов государственной власти.

[26](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Разработка проекта муниципальной программы, подготовка изменений в утвержденную муниципальную программу производятся ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с утвержденными Методическими указаниями, за исключением программ, разработанных в соответствии с [пунктом 9](#P69) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B52900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)

[27](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Проект вновь разработанной муниципальной программы или проект изменений в утвержденную муниципальную программу (далее - проект) подлежит обязательному согласованию:

- с управлением экономического развития администрации города Тулы на предмет соответствия целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования город Тула, показателей результативности и эффективности муниципальной программы, а также информации по инвестиционным проектам;

- с финансовым управлением администрации города Тулы в части финансового обеспечения муниципальной программы, показателей результативности и эффективности муниципальной программы и соответствия его требованиям настоящего Порядка.

Срок рассмотрения проекта муниципальной программы управлением экономического развития, финансовым управлением администрации города Тулы составляет 5 рабочих дней со дня представления проекта на рассмотрение в соответствующий орган.

При наличии замечаний управления экономического развития или финансового управления администрации города Тулы к муниципальной программе ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта в течение 2 рабочих дней и повторно направляет его на согласование.

[28](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Проект направляется на экспертизу в контрольную комиссию муниципального образования город Тула.

[29](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Контрольная комиссия муниципального образования город Тула проводит его экспертизу, готовит по результатам экспертизы заключение и направляет его ответственному исполнителю.

При наличии замечаний ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта в течение 2 рабочих дней или направляет в адрес контрольной комиссии муниципального образования город Тула обоснованные разногласия на экспертное заключение.

[30](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Процедура согласования проекта акта администрации города Тулы об утверждении вновь разработанной муниципальной программы или о внесении изменений в утвержденную муниципальную программу (далее - проект акта) осуществляется после получения ответственным исполнителем заключения контрольной комиссии муниципального образования город Тула в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования город Тула.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145455288A23E008EF397F5774481571873134FEB214E4B82900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 25.02.2021 N 313)

[31](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Проект акта администрации города Тулы подлежит обязательному согласованию с управлением экономического развития и финансовым управлением администрации города Тулы.

(в ред. Постановлений администрации г. Тулы от 25.02.2021 [N 313](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145455288A23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B02900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN), от 26.11.2021 [N 1551](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B62900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN))

[32](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Нормативно-правовой акт администрации города Тулы об утверждении вновь разработанной муниципальной программы принимается не позднее одного месяца со дня вступления в силу решения Тульской городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования город Тула на соответствующий финансовый год и плановый период.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145455288A23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B12900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 25.02.2021 N 313)

Акт администрации города Тулы о внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу, направленных на приведение в соответствие с решением Тульской городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования город Тула на соответствующий финансовый год и плановый период, подлежит принятию не позднее трех месяцев со дня вступления в силу указанного решения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145455288A23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 25.02.2021 N 313)

Акт администрации города Тулы о внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу, направленных на приведение в соответствие с решением Тульской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования город Тула на соответствующий финансовый год и плановый период, подлежит принятию не позднее трех месяцев со дня вступления в силу указанного решения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145455288A23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 25.02.2021 N 313)

[33](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем по своей инициативе либо во исполнение поручения главы администрации города Тулы, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования город Тула показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, могут отличаться от утвержденных в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования город Тула.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B72900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145455288A23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B42900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 25.02.2021 N 313.

IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

[34](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Тула, источником финансового обеспечения которых являются:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования город Тула;

- безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в форме дотаций, субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц и иных источников, не запрещенных законом.

Основанием для включения средств бюджетов других уровней и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период является возникновение правовых оснований для получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе наличие закона (проекта закона) о бюджете Тульской области на очередной год и плановый период.

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования город Тула за пределами текущего финансового года и планового периода определяются с учетом параметров прогноза социально-экономического развития и бюджетного прогноза муниципального образования город Тула.

[35](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

V. Управление, контроль реализации муниципальной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46165850238A23E008EF397F5774481571873134FEB214E5B42900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы

от 14.03.2023 N 104)

36. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

37. Текущее управление реализацией ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы, осуществляется ответственным исполнителем ведомственной целевой программы.

38. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации). План реализации разрабатывается ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и содержит наименование мероприятий с указанием сроков начала и окончания их реализации, ответственных исполнителей; ожидаемый непосредственный результат (краткое описание); коды расходов бюджетной классификации; объемы финансирования мероприятий муниципальной программы.

39. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

40. Контроль за реализацией муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

41. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в соответствии с Методическими указаниями (далее - ежеквартальный отчет, годовой отчет соответственно).

42. Ежеквартальный отчет формируется ответственным исполнителем с учетом отчетов, полученных от соисполнителей, подписывается руководителем отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы и направляется до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в финансовое управление администрации города Тулы с использованием автоматизированной системы электронного документооборота.

Подготовка ежеквартального отчета производится в соответствии с Методическими указаниями.

43. Ежеквартальный отчет содержит:

а) сведения о достижении значений показателей;

б) сведения о выполнении мероприятий (достижении результатов и контрольных точек);

в) данные об использовании бюджетных ассигнований в отчетном периоде;

г) расчет и результат оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

44. Годовой отчет формируется ответственным исполнителем с учетом отчетов, полученных от соисполнителей, подписывается руководителем отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы, согласовывается с управлением экономического развития администрации города Тулы, курирующим заместителем главы администрации города Тулы и направляется до 15 марта года, следующего за отчетным годом, в финансовое управление администрации города Тулы с использованием автоматизированной системы электронного документооборота.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями.

45. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении значений показателей;

в) сведения о выполненных (не выполненных) мероприятиях структурных элементов муниципальной программы в установленные сроки (с указанием причин);

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований;

е) расчет и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году;

ж) итоги реализации национальных проектов, с указанием достижения запланированных результатов;

з) итоги реализации инвестиционных проектов, с указанием достижения запланированных результатов;

и) по муниципальной программе, на достижение цели которой оказывают влияние налоговые расходы муниципального образования город Тула, входящие в перечень налоговых расходов муниципального образования город Тула в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46145D512C8A23E008EF397F5774481563876938FCBA0AE4B83C56187AZAuAN) администрации города Тулы от 24.01.2020 N 94 "Об утверждении Порядка формирования перечня и оценки налоговых расходов муниципального образования город Тула", информацию о результатах оценки налоговых расходов муниципального образования город Тула в соответствии с Методическими указаниями;

к) иную информацию.

46. Ответственный исполнитель, соисполнитель и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

47. При необходимости в соответствии с поручением главы администрации города Тулы ответственный исполнитель готовит доклад о ходе реализации муниципальной программы.

48. Финансовое управление администрации города Тулы ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет главе администрации города Тулы сводную годовую информацию о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

49. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы глава администрации города Тулы вправе принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий структурных элементов или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года, а также о наложении на руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы - ответственных исполнителей, соисполнителей дисциплинарного взыскания в связи с недостижением запланированных результатов реализации муниципальной программы.

50. Сводная годовая информация о результатах мониторинга и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению финансовым управлением администрации города Тулы на официальном сайте администрации города Тулы.

VI. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальной программы

[51](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46165850238A23E008EF397F5774481571873134FEB214E0B72900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на рассмотрение курирующему заместителю главы администрации города Тулы, главе администрации города Тулы;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, установленными Порядком, и несет ответственность за достижение показателей результативности и эффективности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы курирующему заместителю главы администрации города Тулы, главе администрации города Тулы, в управление экономического развития администрации города Тулы, финансовое управление администрации города Тулы и иные органы;

д) запрашивает у соисполнителей:

- сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе по поступившим запросам;

- информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Методическими указаниями;

ж) утратил силу с 1 января 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B92900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551;

[ж](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E6B92900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN)) готовит годовой отчет и представляет его в управление экономического развития и финансовое управление администрации города Тулы.

[52](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46165850238A23E008EF397F5774481571873134FEB214E0B72900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Соисполнители:

а) участвуют в разработке муниципальной программы, обеспечивают разработку мероприяти муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E7B12900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E7B22900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)

в) представляют в установленный срок ответственному исполнителю сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе по поступившим запросам, для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, а также годовой отчет для подготовки сводного годового отчета по муниципальной программе.

[53](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46165850238A23E008EF397F5774481571873134FEB214E0B72900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN). Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы - ответственные исполнители, соисполнители несут персональную ответственность за эффективность реализации муниципальной программы, недостижение показателей результативности и эффективности муниципальной программы.

Ответственные исполнители и соисполнители несут ответственность за достоверность и полноту информации, включенной в муниципальную программу, дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной программе, отчет о ходе реализации муниципальной программы, а также за достоверность информации, размещаемой на официальном сайте администрации города.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F85598E3AE0FEADD9EC62A46155F582B8F23E008EF397F5774481571873134FEB214E7B32900493CFC7974AC813389A0029B85ZAuFN) администрации г. Тулы от 26.11.2021 N 1551)